## Burndown Chart
# | Day |  | Burned down |  | Balance |  | Done Today | PAR | AAR
|  |  | Planned | Actual | Planned | Actual
| 2014-08-01 | 2014-08-01 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-02 | 2014-08-02 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-03 | 2014-08-03 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-04 | 2014-08-04 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-05 | 2014-08-05 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-06 | 2014-08-06 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-07 | 2014-08-07 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-08 | 2014-08-08 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-09 | 2014-08-09 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-10 | 2014-08-10 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-11 | 2014-08-11 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-12 | 2014-08-12 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-13 | 2014-08-13 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-14 | 2014-08-14 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-15 | 2014-08-15 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-16 | 2014-08-16 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-17 | 2014-08-17 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-18 | 2014-08-18 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-19 | 2014-08-19 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-20 | 2014-08-20 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-21 | 2014-08-21 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-22 | 2014-08-22 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-23 | 2014-08-23 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-24 | 2014-08-24 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-25 | 2014-08-25 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-26 | 2014-08-26 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-27 | 2014-08-27 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-28 | 2014-08-28 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0% | 0%
| 2014-08-29 | 2014-08-29 | 1 | 0 | 634 | 635 | 0 | 0.1575% | 0%
| 2014-08-30 | 2014-08-30 | 0 | 0 | 634 | 635 | 0 | 0.1575% | 0%
| 2014-08-31 | 2014-08-31 | 0 | 0 | 634 | 635 | 0 | 0.1575% | 0%
| 2014-09-01 | 2014-09-01 | 0 | 0 | 634 | 635 | 0 | 0.1575% | 0%
| 2014-09-02 | 2014-09-02 | 0 | 1 | 634 | 634 | 1 | 0.1575% | 0.1575%
| 2014-09-03 | 2014-09-03 | 0 | 0 | 634 | 634 | 0 | 0.1575% | 0.1575%
| 2014-09-04 | 2014-09-04 | 0 | 0 | 634 | 634 | 0 | 0.1575% | 0.1575%
| 2014-09-05 | 2014-09-05 | 0 | 0 | 634 | 634 | 0 | 0.1575% | 0.1575%
| 2014-09-06 | 2014-09-06 | 0 | 0 | 634 | 634 | 0 | 0.1575% | 0.1575%
| 2014-09-07 | 2014-09-07 | 0 | 0 | 634 | 634 | 0 | 0.1575% | 0.1575%
| 2014-09-08 | 2014-09-08 | 0 | 0 | 634 | 634 | 0 | 0.1575% | 0.1575%
| 2014-09-09 | 2014-09-09 | 0 | 0 | 634 | 634 | 0 | 0.1575% | 0.1575%
| 2014-09-10 | 2014-09-10 | 0 | 0 | 634 | 634 | 0 | 0.1575% | 0.1575%
| 2014-09-11 | 2014-09-11 | 0 | 0 | 634 | 634 | 0 | 0.1575% | 0.1575%
| 2014-09-12 | 2014-09-12 | 208 | 0 | 426 | 634 | 0 | 32.91% | 0.1575%
| 2014-09-13 | 2014-09-13 | 0 | 0 | 426 | 634 | 0 | 32.91% | 0.1575%
| 2014-09-14 | 2014-09-14 | 0 | 0 | 426 | 634 | 0 | 32.91% | 0.1575%
| 2014-09-15 | 2014-09-15 | 0 | 0 | 426 | 634 | 0 | 32.91% | 0.1575%
| 2014-09-16 | 2014-09-16 | 0 | 1 | 426 | 633 | 1 | 32.91% | 0.315%
| 2014-09-17 | 2014-09-17 | 0 | 0 | 426 | 633 | 0 | 32.91% | 0.315%
| 2014-09-18 | 2014-09-18 | 75 | 0 | 351 | 633 | 0 | 44.72% | 0.315%
| 2014-09-19 | 2014-09-19 | 5 | 0 | 346 | 633 | 0 | 45.51% | 0.315%
| 2014-09-20 | 2014-09-20 | 0 | 0 | 346 | 633 | 0 | 45.51% | 0.315%
| 2014-09-21 | 2014-09-21 | 0 | 0 | 346 | 633 | 0 | 45.51% | 0.315%
| 2014-09-22 | 2014-09-22 | 0 | 4 | 346 | 629 | 4 | 45.51% | 0.9449%
| 2014-09-23 | 2014-09-23 | 0 | 0 | 346 | 629 | 0 | 45.51% | 0.9449%
| 2014-09-24 | 2014-09-24 | 0 | 83 | 346 | 546 | 83 | 45.51% | 14.02%
| 2014-09-25 | 2014-09-25 | 10 | 105 | 336 | 441 | 105 | 47.09% | 30.55%
| 2014-09-26 | 2014-09-26 | 0 | 99 | 336 | 342 | 99 | 47.09% | 46.14%
| 2014-09-27 | 2014-09-27 | 0 | 0 | 336 | 342 | 0 | 47.09% | 46.14%
| 2014-09-28 | 2014-09-28 | 0 | 0 | 336 | 342 | 0 | 47.09% | 46.14%
| 2014-09-29 | 2014-09-29 | 0 | 0 | 336 | 342 | 0 | 47.09% | 46.14%
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 0 | 80 | 336 | 262 | 80 | 47.09% | 58.74%
| 2014-10-01 | 2014-10-01 | 0 | 8 | 336 | 254 | 8 | 47.09% | 60%
| 2014-10-02 | 2014-10-02 | 0 | 0 | 336 | 254 | 0 | 47.09% | 60%
| 2014-10-03 | 2014-10-03 | 58 | 0 | 278 | 254 | 0 | 56.22% | 60%
| 2014-10-04 | 2014-10-04 | 0 | 0 | 278 | 254 | 0 | 56.22% | 60%
| 2014-10-05 | 2014-10-05 | 0 | 0 | 278 | 254 | 0 | 56.22% | 60%
| 2014-10-06 | 2014-10-06 | 37 | 8 | 241 | 246 | 8 | 62.05% | 61.26%
| 2014-10-07 | 2014-10-07 | 0 | 0 | 241 | 246 | 0 | 62.05% | 61.26%
| 2014-10-08 | 2014-10-08 | 3 | 0 | 238 | 246 | 0 | 62.52% | 61.26%
| 2014-10-09 | 2014-10-09 | 0 | 0 | 238 | 246 | 0 | 62.52% | 61.26%
| 2014-10-10 | 2014-10-10 | 184 | 187 | 54 | 59 | 187 | 91.5% | 90.71%
| 2014-10-11 | 2014-10-11 | 0 | 0 | 54 | 59 | 0 | 91.5% | 90.71%
| 2014-10-12 | 2014-10-12 | 0 | 0 | 54 | 59 | 0 | 91.5% | 90.71%
| 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2 | 2 | 52 | 57 | 2 | 91.81% | 91.02%
| 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2 | 2 | 50 | 55 | 2 | 92.13% | 91.34%
| 2014-10-15 | 2014-10-15 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 92.13% | 91.34%
| 2014-10-16 | 2014-10-16 | 1 | 1 | 49 | 54 | 1 | 92.28% | 91.5%
| 2014-10-17 | 2014-10-17 | 0 | 0 | 49 | 54 | 0 | 92.28% | 91.5%
| 2014-10-18 | 2014-10-18 | 0 | 0 | 49 | 54 | 0 | 92.28% | 91.5%
| 2014-10-19 | 2014-10-19 | 0 | 0 | 49 | 54 | 0 | 92.28% | 91.5%
| 2014-10-20 | 2014-10-20 | 4 | 0 | 45 | 54 | 0 | 92.91% | 91.5%
| 2014-10-21 | 2014-10-21 | 6 | 2 | 39 | 52 | 2 | 93.86% | 91.81%
| 2014-10-22 | 2014-10-22 | 3 | 8 | 36 | 44 | 8 | 94.33% | 93.07%
| 2014-10-23 | 2014-10-23 | 0 | 3 | 36 | 41 | 3 | 94.33% | 93.54%
| 2014-10-24 | 2014-10-24 | 3 | 1 | 33 | 40 | 1 | 94.8% | 93.7%
| 2014-10-25 | 2014-10-25 | 0 | 0 | 33 | 40 | 0 | 94.8% | 93.7%
| 2014-10-26 | 2014-10-26 | 0 | 0 | 33 | 40 | 0 | 94.8% | 93.7%
| 2014-10-27 | 2014-10-27 | 0 | 0 | 33 | 40 | 0 | 94.8% | 93.7%
| 2014-10-28 | 2014-10-28 | 0 | 0 | 33 | 40 | 0 | 94.8% | 93.7%
| 2014-10-29 | 2014-10-29 | 0 | 0 | 33 | 40 | 0 | 94.8% | 93.7%
| 2014-10-30 | 2014-10-30 | 3 | 3 | 30 | 37 | 3 | 95.28% | 94.17%
| 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2 | 0 | 28 | 37 | 0 | 95.59% | 94.17%
| 2014-11-01 | 2014-11-01 | 0 | 0 | 28 | 37 | 0 | 95.59% | 94.17%
| 2014-11-02 | 2014-11-02 | 0 | 0 | 28 | 37 | 0 | 95.59% | 94.17%
| 2014-11-03 | 2014-11-03 | 0 | 0 | 28 | 37 | 0 | 95.59% | 94.17%
| 2014-11-04 | 2014-11-04 | 0 | 0 | 28 | 37 | 0 | 95.59% | 94.17%
| 2014-11-05 | 2014-11-05 | 6 | 3 | 22 | 34 | 3 | 96.54% | 94.65%
| 2014-11-06 | 2014-11-06 | 6 | 9 | 16 | 25 | 9 | 97.48% | 96.06%
| 2014-11-07 | 2014-11-07 | 4 | 0 | 12 | 25 | 0 | 98.11% | 96.06%
| 2014-11-08 | 2014-11-08 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 98.11% | 96.06%
| 2014-11-09 | 2014-11-09 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 98.11% | 96.06%
| 2014-11-10 | 2014-11-10 | 3 | 0 | 9 | 25 | 0 | 98.58% | 96.06%
| 2014-11-11 | 2014-11-11 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 98.58% | 96.06%
| 2014-11-12 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 98.58% | 96.06%
| 2014-11-13 | 2014-11-13 | 0 | 3 | 9 | 22 | 3 | 98.58% | 96.54%
| 2014-11-14 | 2014-11-14 | 2 | 0 | 7 | 22 | 0 | 98.9% | 96.54%
| 2014-11-15 | 2014-11-15 | 1 | 0 | 6 | 22 | 0 | 99.06% | 96.54%
| 2014-11-16 | 2014-11-16 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0 | 99.21% | 96.54%
| 2014-11-17 | 2014-11-17 | 4 | 0 | 1 | 22 | 0 | 99.84% | 96.54%
| 2014-11-18 | 2014-11-18 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-11-19 | 2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-11-20 | 2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-11-21 | 2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-11-22 | 2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-11-23 | 2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-11-24 | 2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-11-25 | 2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-11-26 | 2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-11-27 | 2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-11-28 | 2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-11-29 | 2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-11-30 | 2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-01 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-02 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-03 | 2014-12-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-04 | 2014-12-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-05 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-06 | 2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-07 | 2014-12-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-08 | 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-09 | 2014-12-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-11 | 2014-12-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-12 | 2014-12-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-13 | 2014-12-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-14 | 2014-12-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-15 | 2014-12-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-16 | 2014-12-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-17 | 2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-18 | 2014-12-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-19 | 2014-12-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-20 | 2014-12-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-21 | 2014-12-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-22 | 2014-12-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-23 | 2014-12-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-24 | 2014-12-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-26 | 2014-12-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-27 | 2014-12-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-28 | 2014-12-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-29 | 2014-12-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-30 | 2014-12-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100% | 96.54%

## Report
시스템명 | F/P | 구현F/P | 잔여F/P | FP구현 완료율
Plan_design | 295 | 295 | 0 | 100%
Publish | 295 | 287 | 8 | 97.29%
Develop | 45 | 31 | 14 | 68.89%
합계 | 635 | 613 | 22 | 96.54%
프로젝트 일자 진행율 | 시작일 | 완료일 | 기준일 | 개발 총기간 | 실제일자 진행 | 진행율
| 2014-08-01 | 2014-12-30 | 2014-12-12 | 151 | 133 | 88.08%

## Plan_design
No | ID | 구분 | UI 명 | 주요 기능정의 | 완료 예정일 | 실제 완료일 | 구현구분
1 |  | 통합로그인 적용 | 아이디/비번 입력화면 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
2 |  | 신규회원가입/약관처리 | 인터넷우체국 이용약관 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
3 |  |  | 개인정보 수집 및 안내 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
4 |  |  | 개인정보 취급 및 위탁 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
5 |  |  | 개인정보3자 제공 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
6 |  | 신규회원가입/본인인증 | 아이핀인증 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
7 |  |  | 핸드폰인증 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
8 |  |  | 인증오류처리 | 개발모듈 | 2014-09-18 | 2014-09-26
9 |  | 신규회원가입 정보입력 | 이름입력 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
10 |  |  | 희망사용ID |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
11 |  |  | 입력ID검증 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
12 |  |  | 희망비밀번호입력 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
13 |  |  | 희망비밀번호재입력검증 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
14 |  |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 2014-09-18 | 2014-09-24 | Image
15 |  |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
16 |  |  | 이메일주소 입력 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
17 |  |  | 메일수신여부선택 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
18 |  |  | 본인확인용 질문선택,입력 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
19 |  |  | 본인확인용 질문대답 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
20 |  |  | 중복가입방지문자입력 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
21 |  |  | 회원가입완료 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
22 |  | 서비스운영정책메뉴 | 대표먹거리 | 모바일특가'로 명칭변경 | 2014-09-18 | 2014-09-25 | Image
23 |  |  | MD추천 |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | Image
24 |  |  | 명품상품展 |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | Image
25 |  |  | 친환경제철꾸러미 |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | Image
26 |  |  | 식품명인 |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | Image
27 |  |  | 친환경브랜드 | 친환경매장'으로 명칭변경 | 2014-09-18 | 2014-09-25 | Image
28 |  |  | 기획전 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
29 |  |  | 미끼상품 |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | Image
30 |  | 좌측메뉴구성 | 로그인 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
31 |  |  | 회원가입 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
32 |  |  | 즐겨찾기 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
33 |  |  | 우리나라대표먹거리 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
34 |  |  | 쌀/현미/잡곡 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
35 |  |  | 과일/과일세트 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
36 |  |  | 임산물 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
37 |  |  | 채소 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
38 |  |  | 축산/가공품 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
39 |  |  | 수산물/해산물 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
40 |  |  | 김/건어물/해초류 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
41 |  |  | 가공식품 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
42 |  |  | 냉장/냉동/반찬류/간편식 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
43 |  |  | 건강식품 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
44 |  |  | 생활쇼핑 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
45 |  |  | 의류/패션/화장품 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
46 |  |  | 가구/생활/유아/가전 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
47 |  |  | 공예품 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
48 |  |  | 꽃배달 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
49 |  |  | 꽃배달 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
50 |  |  | 서비스안내 | 좌측메뉴_하단메뉴 | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
51 |  |  | 고객센터 | 좌측메뉴_하단메뉴 | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
52 |  |  | 설정하기 | 좌측메뉴_하단메뉴 | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
53 |  | 주문결제(회원) (주문하는분정보입력) | 이름입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
54 |  |  | 이메일입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
55 |  |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
56 |  |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
57 |  |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
58 |  |  | 메일수신여부선택(SNS) |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
59 |  | 주문결제(회원) (받는분 정보입력) | 이름입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
60 |  |  | 주문자와 동일주소선택 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
61 |  |  | 이메일입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
62 |  |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
63 |  |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
64 |  |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
65 |  |  | 경조문구 선택 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
66 |  |  | 경조문구 입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
67 |  | 주문결제(비회원) | 인터넷우체국 이용약관 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
68 |  |  | 개인정보 수집 및 안내 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
69 |  |  | 개인정보 취급 및 위탁 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
70 |  |  | 개인정보3자 제공 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
71 |  | 비회원 정보입력 (주문하는분) | 주문비밀번호 입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
72 |  |  | 이름입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
73 |  |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
74 |  |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
75 |  |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
76 |  |  | 메일수신여부선택 ---> SMS 수신 여부 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
77 |  | 비회원 정보입력 (상품받는분) | 주문자와 동일주소선택 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
78 |  |  | 이름입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
79 |  |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
80 |  |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
81 |  |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
82 |  |  | 경조문구 선택 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
83 |  |  | 경조문구 입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
84 |  |  | 상품이미지 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
85 |  |  | 상품명 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
86 |  |  | 상품상세정보 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
87 |  |  | 구매가격 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
88 |  |  | 구매수량 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
89 |  |  | 배송정보 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
90 |  |  | 적립포인트 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
91 |  | 포인트 및 OK캐쉬백 | 누적포인트 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
92 |  |  | 사용포인트 입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
93 |  |  | 누적 OK캐쉬백 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
94 |  |  | 사용OK캐쉬백포인트 입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
95 |  |  | 누적 모두사용 확인여부 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
96 |  |  | 적립/사용 | 휴대번호인증/카드번호인증 | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
97 |  | OK캐쉬백 조회 | 조회 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
98 |  |  | 결제수단 선택 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
99 |  | 신용카드결제 | 카드사선택 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
100 |  |  | 신용카드 모듈연동 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
101 |  | 무통장입금결제 | 입금은행 선택 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
102 |  |  | 입금자 입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
103 |  |  | 현금영수증발급여부 (주민등록번호) |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
104 |  |  | 현금영수증발급여부 (사업자번호) |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
105 |  |  | 현금영수증발급여부 (휴대폰번호) |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
106 |  |  | 개인정보 제3자 동의 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
107 |  | 결제금액 | 총 주문금액 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
108 |  |  | 할인금액 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
109 |  |  | 배송비 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
110 |  |  | 총결제금액 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
111 |  | 주문완료 | 주문번호 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
112 |  |  | 결제일 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
113 |  |  | 주문상품 이름확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
114 |  |  | 주문상품 상세제목 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
115 |  |  | 수량 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
116 |  |  | 가격 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
117 |  |  | 할인금액 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
118 |  |  | 상품이미지 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
119 |  |  | 총 주문금액 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
120 |  |  | 배송비 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
121 |  |  | 사용 포인트확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
122 |  |  | 사용 OK확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
123 |  |  | 총 결제금액 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
124 |  |  | 입금계좌(무통장/즉시입금) |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
125 |  |  | 주문고객 이름 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
126 |  |  | 전화번호 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
127 |  |  | 휴대폰번호 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
128 |  |  | 받는자 이름확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
129 |  |  | 배송지 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
130 |  |  | 연락처 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
131 |  |  | 상품명 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
132 |  | MY주문배송내역 목록 | 기간별 조회 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
133 |  |  | 일자별조회 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
134 |  |  | MY주문배송내역 건수 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
135 |  |  | 주문번호 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
136 |  |  | 결제일 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
137 |  |  | 주문상품 이름확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
138 |  |  | 주문상품 상세제목 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
139 |  |  | 수량 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
140 |  |  | 가격 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
141 |  |  | 인증확인 | 개발모듈 | 2014-09-12 | 2014-09-25
142 |  |  | 할인금액 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
143 |  |  | 상품이미지 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
144 |  | MY주문배송상세 | 주문번호 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
145 |  |  | 결제일 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
146 |  |  | 주문상태 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
147 |  | MY주문배송상세/목록 | 주문상품 이름확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
148 |  |  | 주문상품 상세제목 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
149 |  |  | 수량 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
150 |  |  | 인증확인 | 개발모듈 | 2014-09-12 | 2014-09-25
151 |  |  | 가격 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
152 |  |  | 할인금액 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
153 |  |  | 상품이미지 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
154 |  | MY주문배송상세/결제정보 | 총 주문금액 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
155 |  |  | 배송비 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
156 |  |  | 사용 포인트확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
157 |  |  | 사용 OK확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
158 |  |  | 총 결제금액 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
159 |  |  | 입금계좌(무통장/즉시입금) |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
160 |  | MY주문배송상세/배송지정보 | 주문고객 이름 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
161 |  |  | 전화번호 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
162 |  |  | 휴대폰번호 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
163 |  |  | 받는자 이름확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
164 |  |  | 배송지 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
165 |  |  | 연락처 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
166 |  |  | 상품명 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
167 |  | 주문변경 /주문고객정보변경 | 이름입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
168 |  |  | 이메일입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
169 |  |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
170 |  |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
171 |  |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
172 |  |  | 메일수신여부선택 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
173 |  | 주문변경 /배송지변경 | 이름입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
174 |  |  | 이메일입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
175 |  |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
176 |  |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
177 |  |  | 주문금액 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
178 |  |  | 경조문구 선택 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
179 |  |  | 경조문구 입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
180 |  | 주문취소 | 취소항목 선택 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
181 |  |  | 주문번호 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
182 |  |  | 주문일자 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
183 |  |  | 상품명 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
184 |  |  | 결제금액 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
185 |  | 반품/교환 | 반품안내페이지 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
186 |  | 최근주문지 목록 | 이름확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
187 |  |  | 주소확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
188 |  |  | 전화번호확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
189 |  |  | 휴대폰번호확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
190 |  | 주소록 | 이름확인 |  | 2014-09-18 | 2014-09-24 | Image
191 |  |  | 주소확인 |  | 2014-09-18 | 2014-09-24 | Image
192 |  |  | 전화번호확인 |  | 2014-09-18 | 2014-09-24 | Image
193 |  |  | 휴대폰번호확인 |  | 2014-09-18 | 2014-09-24 | Image
194 |  | 로그인 | ID입력 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
195 |  |  | 비밀번호 입력 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
196 |  |  | 자동로그인 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
197 |  |  | 아이디저장 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
198 |  |  | 자동입력방지 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
199 |  |  | 키패드보안모듈 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
200 |  | 로그인/비회원 구매조회 | 주문비밀번호 입력 |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | Image
201 |  |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | Image
202 |  |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | Image
203 |  | 마이페이지 | 이름확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
204 |  |  | 회원등급확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
205 |  |  | 포인트 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
206 |  | 마이페이지/개인정보수정 | 개인정보 수정안내 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
207 |  |  | 아이디입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
208 |  |  | 비밀번호입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
209 |  | 개인정보수정 정보입력 | 이름입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
210 |  |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | Image
211 |  |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
212 |  |  | 이메일주소 입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
213 |  |  | 메일수신여부선택 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
214 |  |  | 본인확인용 질문선택,입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
215 |  |  | 본인확인용 질문대답 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
216 |  |  | 중복가입방지문자입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
217 |  |  | 수정완료 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
218 |  | 마이페이지 (비밀번호 변경) | 비밀번호 변경안내 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
219 |  |  | 현재비밀번호 입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
220 |  |  | 희망비밀번호입력 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
221 |  |  | 희망비밀번호재입력검증 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
222 |  | 마이페이지 (포인트 및 OK캐쉬백) | 누적포인트 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
223 |  |  | 누적 OK캐쉬백 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
224 |  | OK캐쉬백 조회 | 조회 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
225 |  | 마이페이지(관심상품) | 관심상품목록 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
226 |  |  | 장바구니 담기 (체크) |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
227 |  |  | 선택삭제(체크) |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
228 |  |  | 선택해제(체크) |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
229 |  | 마이페이지(관심상품 목록) | 이미지 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
230 |  |  | 상품명 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
231 |  |  | 상품상세제목 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
232 |  |  | 남은수량 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
233 |  |  | 가격(세일가격) |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
234 |  |  | 할인적용된가격 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
235 |  |  | 세일% / 적립포인트 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
236 |  |  | 배송정보 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | Image
237 |  |  | 인증확인 | 개발모듈 | 2014-09-12 | 2014-09-25
238 |  | 마이페이지/단골매장 (MD추천_상품목록) | 이미지 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
239 |  |  | 상품명 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
240 |  |  | 상품상세제목 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
241 |  |  | 남은수량 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
242 |  |  | 가격 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
243 |  |  | 할인적용된가격 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
244 |  |  | 세일가 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
245 |  |  | 배송정보 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
246 |  |  | 인증확인 | 개발모듈 | 2014-09-12 | 2014-09-26
247 |  | 마이페이지/단골매장 (저가격순_상품목록) | 이미지 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
248 |  |  | 상품명 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
249 |  |  | 상품상세제목 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
250 |  |  | 남은수량 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
251 |  |  | 가격 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
252 |  |  | 할인적용된가격 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
253 |  |  | 세일가 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
254 |  |  | 배송정보 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
255 |  |  | 인증확인 | 개발모듈 | 2014-09-12 | 2014-09-26
256 |  | 마이페이지/단골매장 (상품명순_상품목록) | 이미지 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
257 |  |  | 상품명 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
258 |  |  | 상품상세제목 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
259 |  |  | 남은수량 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
260 |  |  | 가격 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
261 |  |  | 할인적용된가격 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
262 |  |  | 세일가 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
263 |  |  | 배송정보 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
264 |  |  | 인증확인 | 개발모듈 | 2014-09-12 | 2014-09-26
265 |  | 마이페이지/단골매장 (공급처순_상품목록) | 이미지 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
266 |  |  | 상품명 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
267 |  |  | 상품상세제목 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
268 |  |  | 남은수량 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
269 |  |  | 가격 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
270 |  |  | 할인적용된가격 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
271 |  |  | 세일가 확인 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
272 |  |  | 배송정보 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | Image
273 |  |  | 인증확인 | 개발모듈 | 2014-09-12 | 2014-09-26
274 |  | 검색 | 상품검색 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
275 |  |  | 검색_내용무 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
276 |  |  | 검색_상품리스트출력 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
277 |  | 공지사항 | 공지사항 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
278 |  | 최근본상품 | 최근본상품 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | Image
279 |  | Mobile's Main | 메인화면 |  | 2014-08-29 | 2014-09-02 | Image
280 |  | 상품상세페이지 | 상품 상세페이지 |  | 2014-09-18 | 2014-09-22 | Image
281 |  |  | 꽃바구니 상세페이지 |  | 2014-09-18 | 2014-09-22 | Image
282 |  | 결제하기 | 주문결제페이지 |  | 2014-09-18 | 2014-09-22 | Image
283 |  |  | 장바구니페이지 |  | 2014-09-18 | 2014-09-22 | Image
284 |  |  | 기프트콘페이지 |  | 2014-09-18 | 2014-09-24 | Image
285 |  | 마이메뉴 | 내쿠폰정보 |  | 2014-09-25 | 2014-09-25 | Image
286 |  |  | 상품평등록목록 |  | 2014-09-25 | 2014-09-25 | Image
287 |  |  | 상품평등록입력 |  | 2014-09-25 | 2014-09-25 | Image
288 |  | 하단고정메뉴 | 이전/다음/홈/최근본상품/장바구니 |  | 2014-09-25 | 2014-09-25 | Image
289 |  | 하단홉션바 | 상품평 |  | 2014-09-25 | 2014-09-26 | Image
290 |  |  | 배송/상품문의 |  | 2014-09-25 | 2014-09-26 | Image
291 |  | 메인 | 지역브랜드상세 |  | 2014-09-25 | 2014-09-26 | Image
292 |  |  | 퀵메뉴 |  | 2014-09-25 | 2014-09-26 | Image
293 |  |  | 고객의한마디 |  | 2014-10-30 | 2014-10-30 | Image
294 |  |  | 다량구매주문상담 |  | 2014-10-30 | 2014-10-30 | Image
295 |  |  | 비지니스제휴문의 |  | 2014-10-30 | 2014-10-30 | Image

## Publish
No | ID | 구분 | UI 명 | 주요 기능정의 | 완료 예정일 | 실제 완료일 | 구현구분
1 |  | 통합로그인 적용 | 아이디/비번 입력화면 |  | 2014-10-03 | 2014-10-01 | NativePage
2 |  | 신규회원가입/약관처리 | 인터넷우체국 이용약관 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
3 |  |  | 개인정보 수집 및 안내 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
4 |  |  | 개인정보 취급 및 위탁 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
5 |  |  | 개인정보3자 제공 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
6 |  | 신규회원가입/본인인증 | 아이핀인증 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
7 |  |  | 핸드폰인증 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
8 |  |  | 인증오류처리 | 개발모듈 | 2014-10-03
9 |  | 신규회원가입 정보입력 | 이름입력 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
10 |  |  | 희망사용ID |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
11 |  |  | 입력ID검증 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
12 |  |  | 희망비밀번호입력 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
13 |  |  | 희망비밀번호재입력검증 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
14 |  |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
15 |  |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
16 |  |  | 이메일주소 입력 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
17 |  |  | 메일수신여부선택 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
18 |  |  | 본인확인용 질문선택,입력 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
19 |  |  | 본인확인용 질문대답 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
20 |  |  | 자동가입방지문자입력 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
21 |  |  | 회원가입완료 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
22 |  | 서비스운영정책메뉴 | 대표먹거리 | 이름변경->모바일특가 | 2014-10-03 | 2014-10-06 | NativePage
23 |  |  | MD추천 |  | 2014-10-03 | 2014-10-06 | NativePage | 디자인완료
24 |  |  | 명품상품展 |  | 2014-10-03 | 2014-10-06 | NativePage
25 |  |  | 친환경제철꾸러미 |  | 2014-10-03 | 2014-10-06 | NativePage
26 |  |  | 식품명인 |  | 2014-10-03 | 2014-10-06 | NativePage
27 |  |  | 친환경브랜드 |  | 2014-10-03 | 2014-10-06 | NativePage
28 |  |  | 기획전 |  | 2014-10-03 | 2014-10-06 | NativePage | 디자인완료
29 |  |  | 미끼상품 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
30 |  | 좌측메뉴구성 | 로그인 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
31 |  |  | 회원가입 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
32 |  |  | 즐겨찾기 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
33 |  |  | 우리나라대표먹거리 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
34 |  |  | 쌀/현미/잡곡 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
35 |  |  | 과일/과일세트 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
36 |  |  | 임산물 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
37 |  |  | 채소 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
38 |  |  | 축산/가공품 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
39 |  |  | 수산물/해산물 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
40 |  |  | 김/건어물/해초류 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
41 |  |  | 가공식품 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
42 |  |  | 냉장/냉동/반찬류/간편식 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
43 |  |  | 건강식품 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
44 |  |  | 생활쇼핑 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
45 |  |  | 의류/패션/화장품 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
46 |  |  | 가구/생활/유아/가전 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
47 |  |  | 공예품 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
48 |  |  | 꽃배달 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
49 |  |  | 꽃배달 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
50 |  |  | 서비스안내 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
51 |  |  | 고객센터 |  | 2014-09-25 | 2014-09-16 | NativePage | 디자인완료
52 |  |  | 설정하기 |  | 2014-09-25 | 2014-10-10 | NativePage | 디자인완료
53 |  | 주문결제(회원) (주문하는분정보입력) | 이름입력 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
54 |  |  | 이메일입력 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
55 |  |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
56 |  |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
57 |  |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
58 |  |  | 메일수신여부선택(SNS) |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
59 |  | 주문결제(회원) (받는분 정보입력) | 이름입력 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
60 |  |  | 주문자와 동일주소선택 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
61 |  |  | 이메일입력 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
62 |  |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
63 |  |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
64 |  |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
65 |  |  | 경조문구 선택 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
66 |  |  | 경조문구 입력 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
67 |  | 주문결제(비회원) | 인터넷우체국 이용약관 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
68 |  |  | 개인정보 수집 및 안내 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
69 |  |  | 개인정보 취급 및 위탁 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
70 |  |  | 개인정보3자 제공 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | NativePage
71 |  | 비회원 정보입력 (주문하는분) | 주문비밀번호 입력 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
72 |  |  | 이름입력 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
73 |  |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
74 |  |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
75 |  |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
76 |  |  | 메일수신여부선택 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
77 |  | 비회원 정보입력 (상품받는분) | 주문자와 동일주소선택 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
78 |  |  | 이름입력 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
79 |  |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
80 |  |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
81 |  |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
82 |  |  | 경조문구 선택 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
83 |  |  | 경조문구 입력 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
84 |  |  | 상품이미지 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
85 |  |  | 상품명 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
86 |  |  | 상품상세정보 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
87 |  |  | 구매가격 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
88 |  |  | 구매수량 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
89 |  |  | 배송정보 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | NativePage
90 |  |  | 적립포인트 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
91 |  | 포인트 및 OK캐쉬백 | 누적포인트 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
92 |  |  | 사용포인트 입력 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
93 |  |  | 누적 OK캐쉬백 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
94 |  |  | 사용OK캐쉬백포인트 입력 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
95 |  |  | 누적 모두사용 확인여부 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
96 |  |  | 적립/사용 | 휴대번호인증/카드번호인증 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
97 |  | OK캐쉬백 조회 | 조회 |  | 2014-10-10 |  | NativePage
98 |  |  | 결제수단 선택 |  | 2014-10-10 |  | NativePage
99 |  | 신용카드결제 | 카드사선택 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
100 |  |  | 신용카드 모듈연동 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
101 |  | 무통장입금결제 | 입금은행 선택 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
102 |  |  | 입금자 입력 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
103 |  |  | 현금영수증발급여부 (주민등록번호) |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
104 |  |  | 현금영수증발급여부 (사업자번호) |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
105 |  |  | 현금영수증발급여부 (휴대폰번호) |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
106 |  |  | 개인정보 제3자 동의 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
107 |  | 결제금액 | 총 주문금액 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
108 |  |  | 할인금액 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
109 |  |  | 배송비 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
110 |  |  | 총결제금액 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
111 |  | 주문완료 | 주문번호 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
112 |  |  | 결제일 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
113 |  |  | 주문상품 이름확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
114 |  |  | 주문상품 상세제목 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
115 |  |  | 수량 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
116 |  |  | 가격 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
117 |  |  | 할인금액 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
118 |  |  | 상품이미지 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
119 |  |  | 총 주문금액 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
120 |  |  | 배송비 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
121 |  |  | 사용 포인트확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
122 |  |  | 사용 OK확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
123 |  |  | 총 결제금액 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
124 |  |  | 입금계좌(무통장/즉시입금) |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
125 |  |  | 주문고객 이름 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
126 |  |  | 전화번호 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
127 |  |  | 휴대폰번호 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
128 |  |  | 받는자 이름확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
129 |  |  | 배송지 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
130 |  |  | 연락처 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
131 |  |  | 상품명 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
132 |  | MY주문배송내역 목록 | 기간별 조회 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
133 |  |  | 일자별조회 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
134 |  |  | MY주문배송내역 건수 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
135 |  |  | 주문번호 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
136 |  |  | 결제일 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
137 |  |  | 주문상품 이름확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
138 |  |  | 주문상품 상세제목 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
139 |  |  | 수량 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
140 |  |  | 가격 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
141 |  |  | 인증확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
142 |  |  | 할인금액 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
143 |  |  | 상품이미지 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
144 |  | MY주문배송상세 | 주문번호 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
145 |  |  | 결제일 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
146 |  |  | 주문상태 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
147 |  | MY주문배송상세/목록 | 주문상품 이름확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
148 |  |  | 주문상품 상세제목 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
149 |  |  | 수량 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
150 |  |  | 인증확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
151 |  |  | 가격 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
152 |  |  | 할인금액 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
153 |  |  | 상품이미지 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
154 |  | MY주문배송상세/결제정보 | 총 주문금액 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
155 |  |  | 배송비 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
156 |  |  | 사용 포인트확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
157 |  |  | 사용 OK확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
158 |  |  | 총 결제금액 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
159 |  |  | 입금계좌(무통장/즉시입금) |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
160 |  | MY주문배송상세/배송지정보 | 주문고객 이름 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
161 |  |  | 전화번호 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
162 |  |  | 휴대폰번호 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
163 |  |  | 받는자 이름확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
164 |  |  | 배송지 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
165 |  |  | 연락처 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
166 |  |  | 상품명 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
167 |  | 주문변경 /주문고객정보변경 | 이름입력 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
168 |  |  | 이메일입력 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
169 |  |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
170 |  |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
171 |  |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
172 |  |  | 메일수신여부선택 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
173 |  | 주문변경 /배송지변경 | 이름입력 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
174 |  |  | 이메일입력 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
175 |  |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
176 |  |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
177 |  |  | 주문금액 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
178 |  |  | 경조문구 선택 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
179 |  |  | 경조문구 입력 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
180 |  | 주문취소 | 취소항목 선택 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
181 |  |  | 주문번호 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
182 |  |  | 주문일자 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
183 |  |  | 상품명 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
184 |  |  | 결제금액 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
185 |  | 반품/교환 | 반품안내페이지 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
186 |  | 최근주문지 목록 | 이름확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
187 |  |  | 주소확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
188 |  |  | 전화번호확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
189 |  |  | 휴대폰번호확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
190 |  | 주소록 | 이름확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
191 |  |  | 주소확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
192 |  |  | 전화번호확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
193 |  |  | 휴대폰번호확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
194 |  | 로그인 | ID입력 |  | 2014-10-10 | 2014-10-01 | NativePage
195 |  |  | 비밀번호 입력 |  | 2014-10-10 | 2014-10-01 | NativePage
196 |  |  | 자동로그인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-01 | NativePage
197 |  |  | 아이디저장 |  | 2014-10-10 | 2014-10-01 | NativePage
198 |  |  | 자동입력방지 |  | 2014-10-10 | 2014-10-01 | NativePage
199 |  |  | 키패드보안모듈 |  | 2014-10-10 | 2014-10-01 | NativePage
200 |  | 로그인/비회원 구매조회 | 주문비밀번호 입력 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
201 |  |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
202 |  |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | NativePage
203 |  | 마이페이지 | 이름확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
204 |  |  | 회원등급확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
205 |  |  | 포인트 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
206 |  | 마이페이지/개인정보수정 | 개인정보 수정안내 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
207 |  |  | 아이디입력 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
208 |  |  | 비밀번호입력 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
209 |  | 개인정보수정 정보입력 | 이름입력 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
210 |  |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
211 |  |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
212 |  |  | 이메일주소 입력 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
213 |  |  | 메일수신여부선택 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
214 |  |  | 본인확인용 질문선택,입력 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
215 |  |  | 본인확인용 질문대답 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
216 |  |  | 중복가입방지문자입력 |  | 2014-10-10 |  | NativePage
217 |  |  | 수정완료 |  | 2014-10-10 |  | NativePage
218 |  | 마이페이지 (비밀번호 변경) | 비밀번호 변경안내 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
219 |  |  | 현재비밀번호 입력 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
220 |  |  | 희망비밀번호입력 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
221 |  |  | 희망비밀번호재입력검증 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
222 |  | 마이페이지 (포인트 및 OK캐쉬백) | 누적포인트 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
223 |  |  | 누적 OK캐쉬백 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
224 |  | OK캐쉬백 조회 | 조회 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
225 |  | 마이페이지(관심상품) | 관심상품목록 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
226 |  |  | 장바구니 담기 (체크) |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
227 |  |  | 선택삭제(체크) |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
228 |  |  | 선택해제(체크) |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
229 |  | 마이페이지(관심상품 목록) | 이미지 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
230 |  |  | 상품명 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
231 |  |  | 상품상세제목 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
232 |  |  | 남은수량 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
233 |  |  | 가격(세일가격) |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
234 |  |  | 할인적용된가격 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
235 |  |  | 세일% / 적립포인트 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
236 |  |  | 배송정보 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
237 |  |  | 인증확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
238 |  | 마이페이지/단골매장 (MD추천_상품목록) | 이미지 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
239 |  |  | 상품명 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
240 |  |  | 상품상세제목 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
241 |  |  | 남은수량 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
242 |  |  | 가격 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
243 |  |  | 할인적용된가격 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
244 |  |  | 세일가 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
245 |  |  | 배송정보 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
246 |  |  | 인증확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
247 |  | 마이페이지/단골매장 (저가격순_상품목록) | 이미지 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
248 |  |  | 상품명 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
249 |  |  | 상품상세제목 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
250 |  |  | 남은수량 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
251 |  |  | 가격 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
252 |  |  | 할인적용된가격 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
253 |  |  | 세일가 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
254 |  |  | 배송정보 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
255 |  |  | 인증확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
256 |  | 마이페이지/단골매장 (상품명순_상품목록) | 이미지 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
257 |  |  | 상품명 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
258 |  |  | 상품상세제목 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
259 |  |  | 남은수량 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
260 |  |  | 가격 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
261 |  |  | 할인적용된가격 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
262 |  |  | 세일가 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
263 |  |  | 배송정보 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
264 |  |  | 인증확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
265 |  | 마이페이지/단골매장 (공급처순_상품목록) | 이미지 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
266 |  |  | 상품명 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
267 |  |  | 상품상세제목 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
268 |  |  | 남은수량 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
269 |  |  | 가격 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
270 |  |  | 할인적용된가격 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
271 |  |  | 세일가 확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
272 |  |  | 배송정보 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
273 |  |  | 인증확인 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NativePage
274 |  | 검색 | 상품검색 |  | 2014-10-08 | 2014-10-10 | NativePage
275 |  |  | 검색_내용무 |  | 2014-10-08 | 2014-10-10 | NativePage
276 |  |  | 검색_상품리스트출력 |  | 2014-10-08 | 2014-10-10 | NativePage
277 |  | 공지사항 | 공지사항 |  | 2014-09-19 | 2014-10-10 | NativePage | 디자인완료
278 |  | 최근본상품 | 최근본상품 |  | 2014-09-19 | 2014-10-10 | NativePage | 디자인완료
279 |  | Mobile's Main | 메인 |  | 2014-11-06 |  | NativePage | 작업중
280 |  | 상품상세페이지 | 상품 상세페이지 |  | 2014-09-19 | 2014-09-30 | NativePage
281 |  |  | 꽃바구니 상세페이지 |  | 2014-10-03 | 2014-10-06 | NativePage | 디자인완료
282 |  | 결제하기 | 주문결제페이지 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | NativePage
283 |  |  | 장바구니페이지 |  | 2014-09-19 | 2014-09-30 | NativePage
284 |  |  | 기프트콘페이지 |  | 2014-09-19 | 2014-10-01 | NativePage
285 |  | 마이메뉴 | 내쿠폰정보 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
286 |  |  | 상품평등록목록 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
287 |  |  | 상품평등록입력 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
288 |  | 하단고정메뉴 | 이전/다음/홈/최근본상품/장바구니 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage | 디자인완료
289 |  | 하단홉션바 | 상품평 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
290 |  |  | 배송/상품문의 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | NativePage
291 |  | 메인 | 지역브랜드상세 |  | 2014-11-06 |  | NativePage
292 |  |  | 퀵메뉴 |  | 2014-11-06 |  | NativePage
|  |  | 고객의한마디 |  | 2014-11-05 | 2014-11-05 | NativePage
|  |  | 다량구매주문상담 |  | 2014-11-05 | 2014-11-05 | NativePage
|  |  | 비지니스제휴문의 |  | 2014-11-05 | 2014-11-05 | NativePage

## Develope
No | 구분 | UI 명 | 주요 기능정의 | 완료 예정일 | 실제 완료일 | 구현구분
1 | 메인 | html/main3.html |  | 2014-11-18
2 | 서브 레이아웃 | html/sub.html |  | 2014-11-10 | 2014-11-13
3 | 최근본 상품 | html/recent.html |  | 2014-11-06
4 | 공지사항 | html/notice.html |  | 2014-10-13 | 2014-10-13
5 | 설정하기 | html/setting.html |  | 2014-11-06
6 | 고객센터 | html/cscenter.html |  | 2014-10-14 | 2014-10-14
7 | 서비스안내 | html/service.html |  | 2014-10-22 | 2014-10-23
8 | 상품상세 리스트 - 식품명인 | html/foodmaster.html |  | 2014-10-22 | 2014-10-24
9 | 상품상세 리스트 - MD추천 | html/md.html |  | 2014-11-17
10 | 상품상세 리스트 - 기획전 | html/exhibition.html |  | 2014-10-14 | 2014-10-14
11 | 상품상세 리스트 - 꽃바구니 | html/flower.html |  | 2014-11-17
12 | 상품상세 리스트 - 지역 | html/specialty.html |  | 2014-10-21 | 2014-10-23
13 | 상품상세 리스트 - 친환경 | html/green.html |  | 2014-10-21 | 2014-10-22
14 | 상품상세 리스트 - 명품상품展 | html/masterpiece.html |  | 2014-10-24
15 | 상품상세 | html/view.html |  | 2014-10-16 | 2014-10-16
16 | 상품상세(꽃바구니) |  |  | 2014-10-24
17 | 식품명인_상세 | html/view02.html |  | 2014-10-24
18 | 우체국 결제-장바구니/기프트콘/무통장/신용카드/비회원 | html/payment_card.html |  | 2014-10-20 | 2014-10-21
19 | 우체국 결제-비회원 구매-약관동의 | html/payment_nomember_0.html |  | 2014-10-20 | 2014-10-21
20 | 우체국 결제-비회원 구매-조회 | html/payment_nomember_1.html |  | 2014-10-21 | 2014-10-22
21 | 우체국 결제-결제완료 | html/payment_complete.html |  | 2014-10-21 | 2014-10-22
22 | 회원가입-약관동의 | html/join_0.html |  |  | 2014-11-06 | 공통영역
23 | 회원가입-본인인증 | html/join_1.html |  |  | 2014-11-06 | 공통영역
24 | 회원가입-정보입력 | html/join_2.html |  |  | 2014-11-06 | 공통영역
25 | 회원가입-가입완료 | html/join_3.html |  |  | 2014-11-06 | 공통영역
26 | 로그인 | html/login.html |  |  | 2014-11-06 | 공통영역
27 | 공통 - 우편번호 검색 | html/address.html |  | 2014-11-05 | 2014-11-06
28 | 공통 - 주소록 | html/address02.html |  | 2014-11-05 | 2014-11-06
29 | 공통 - 최근주문지 | html/address03.html |  | 2014-11-06 | 2014-11-06
30 | 공통 - ok캐쉬백 포인트 적립/사용 | html/address04.html |  | 2014-10-31
31 | MY 주문배송내역 | html/cart01.html |  | 2014-10-31 | 2014-11-06
32 | 배송상태 > 주문접수 | html/cart03.html |  | 2014-11-07
33 | 주문고객정보 변경[주문고객정보변경] | html/cart04.html |  | 2014-11-07
34 | 주문고객정보 변경[배송지 변경] | html/cart05.html |  | 2014-11-07
35 | 배송상태 > 발송준비 | html/cart11.html |  | 2014-10-21 | 2014-10-22
36 | 주문취소 | html/cart06.html |  | 2014-10-22 | 2014-10-23
37 | 배송상태 > 상품발송 | html/cart07.html |  | 2014-10-21 | 2014-10-22
38 | 반품/교환 | html/cart08.html |  | 2014-10-13 | 2014-10-13
39 | 배송상태 > 상품발송 | html/cart09.html |  | 2014-10-20 | 2014-10-22
40 | 배송상태 > 배송완료 | html/cart10.html |  | 2014-10-20 | 2014-10-22
41 | 마이메뉴 - 단골매장 | html/mymenu_1.html |  | 2014-11-05
42 | 마이메뉴 - 개인정보수정01 | html/mymenu_2.html
43 | 마이메뉴 - 개인정보수정02 | html/mymenu_3.html
44 | 마이메뉴 - 관심상품 | html/mymenu_4.html |  | 2014-11-07
45 | 마이메뉴 - 내쿠폰ok | html/mymenu_5.html |  | 2014-11-10
46 | 마이메뉴 - 내쿠폰혜택정보 | html/mymenu_6.html |  | 2014-11-10
47 | 마이메뉴 - 비밀번호 변경 | html/mymenu_7.html
48 | 마이메뉴 - 상품평등록 | html/mymenu_8.html |  | 10월 21일 | 2014-10-22
49 | 마이메뉴 - 상품평등록-등록 | html/mymenu_9.html |  | 2014-11-15
50 | 마이메뉴 - 마이쇼핑 | html/mymenu_10.html |  | 2014-11-16
51 | 등급별 회원 해택 | html/rating01.html |  | 10월 21일 | 10월 22일
52 | 개인회원혜택보기 | html/rating02.html |  | 2014-11-17 | 2014-11-13
53 | 법인회원혜택보기 | html/rating03.html |  | 2014-11-17 | 2014-11-13
54 | 검색1 | html/search.html |  | 2014-11-14
55 | 검색2 | html/search02.html |  | 2014-11-14
Note on G1: Registered User: 노란색 셀은 페이지만 붙여 넣은 상태. 색이 없는 셀은 뒷단 작업까지 완료된 상태.