## 진행률
일자 | 계획 |  |  |  | 실행 |  |  |  | 비고
| 진척도 | 개발 | 기획 | 퍼블 | 진척도 | 개발 | 기획 | 퍼블
2014-11-19 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
2014-11-20
2014-11-21
2014-11-22
2014-11-23
2014-11-24
2014-11-25
2014-11-26
2014-11-27
2014-11-28
2014-11-29
2014-11-30
2014-12-01
2014-12-02
2014-12-03
2014-12-04
2014-12-05
2014-12-06
2014-12-07
2014-12-08
2014-12-09
2014-12-10
2014-12-11
2014-12-12
2014-12-13
2014-12-14
2014-12-15
2014-12-16
2014-12-17
2014-12-18
2014-12-19
2014-12-20
2014-12-21
2014-12-22
2014-12-23
2014-12-24
2014-12-25
2014-12-26
2014-12-27
2014-12-28
2014-12-29
2014-12-30

## 개발
No | 구분 | 작업명 | 작업예정시작일 | 담당자 | 작업예정종료일 | 완료예정일 | 실제완료일 | 진행률
1 | 모바일 페이지 | 메인 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-28 |  | 96%
2 |  | 서브 레이아웃 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-10 | 2014-11-18 | 100%
3 |  | 최근본 상품 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-06 | 2014-11-18 | 100%
4 |  | 공지사항 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 100%
5 |  | 설정하기 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-21 |  | 90%
6 |  | 고객센터 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 100%
7 |  | 서비스안내 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 100%
8 |  | 상품상세 리스트 - 식품명인 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-22 |  | 90%
9 |  | 상품상세 리스트 - MD추천 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-17 |  | 90%
10 |  | 상품상세 리스트 - 기획전 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 100%
11 |  | 상품상세 리스트 - 꽃바구니 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 100%
12 |  | 상품상세 리스트 - 지역 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 100%
13 |  | 상품상세 리스트 - 친환경 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 100%
14 |  | 상품상세 리스트 - 명품상품展 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-24 | 2014-11-19 | 100%
15 |  | 상품상세 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 100%
16 |  | 상품상세(꽃바구니) |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-24 |  | 90%
17 |  | 식품명인_상세 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-24 |  | 90%
18 |  | 우체국 결제-장바구니/기프트콘/무통장/신용카드/비회원 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-20 |  | 90%
19 |  | 우체국 결제-비회원 구매-약관동의 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 100%
20 |  | 우체국 결제-비회원 구매-조회 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 90% | 페이지 누락 추가
21 |  | 우체국 결제-비회원 구매-조회 결과 화면 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-20 |  | 95%
22 |  | 우체국 결제-결제완료 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 100%
23 |  | 회원가입-약관동의 |  | 공통영역(나주운영팀이개발해주어야 함) |  | 2014-11-21
24 |  | 회원가입-본인인증 |  | 공통영역(나주운영팀이개발해주어야 함) |  | 2014-11-21
25 |  | 회원가입-정보입력 |  | 공통영역(나주운영팀이개발해주어야 함) |  | 2014-11-21
26 |  | 회원가입-가입완료 |  | 공통영역(나주운영팀이개발해주어야 함) |  | 2014-11-21
27 |  | 로그인 |  | 공통영역(나주운영팀이개발해주어야 함) |  | 2014-11-21
28 |  | 공통 - 우편번호 검색 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 100%
29 |  | 공통 - 주소록 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 100%
30 |  | 공통 - 최근주문지 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-06 | 2014-11-06 | 100%
31 |  | 공통 - ok캐쉬백 포인트 적립/사용 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-31 |  | 90%
32 |  | MY 주문배송내역 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-31 | 2014-11-06 | 100%
33 |  | 배송상태 > 주문접수 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-07 | 2014-11-18 | 100%
34 |  | 주문고객정보 변경[주문고객정보변경] |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-07 |  | 90%
35 |  | 주문고객정보 변경[배송지 변경] |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-07 |  | 90%
36 |  | 배송상태 > 발송준비 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 100%
37 |  | 주문취소 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 100%
38 |  | 배송상태 > 상품발송 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 100%
39 |  | 반품/교환 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 100%
40 |  | 배송상태 > 상품발송 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-20 | 2014-10-22 | 100%
41 |  | 배송상태 > 배송완료 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-10-20 | 2014-10-22 | 100%
42 |  | 마이메뉴 - 단골매장 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-05 |  | 90%
43 |  | 마이메뉴 - 개인정보수정01 |  | 공통영역(나주운영팀이개발해주어야 함) |  | 2014-11-21
44 |  | 마이메뉴 - 개인정보수정02 |  | 공통영역(나주운영팀이개발해주어야 함) |  | 2014-11-21
45 |  | 마이메뉴 - 찜한상품 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-07 | 2014-11-18 | 100%
46 |  | 마이메뉴 - 내쿠폰ok |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-10 |  | 95%
47 |  | 마이메뉴 - 내쿠폰혜택정보 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-10 |  | 95%
48 |  | 마이메뉴 - 비밀번호 변경 |  | 공통영역(나주운영팀이개발해주어야 함) |  | 2014-11-21
49 |  | 마이메뉴 - 상품평등록 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 10월 21일 | 2014-10-22 | 100%
50 |  | 마이메뉴 - 상품평등록-등록 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-15 | 2014-11-18 | 100%
51 |  | 마이메뉴 - 마이쇼핑 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-16 |  | 90%
52 |  | 등급별 회원 해택 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 10월 21일 | 10월 22일 | 100%
53 |  | 개인회원혜택보기 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-17 | 2014-11-13 | 100%
54 |  | 법인회원혜택보기 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-17 | 2014-11-13 | 100%
55 | 검색 | 모바일/검색 |  | 검색업체영역(다이퀘스트) |  | 2014-11-14
56 |  | 웹/검색 |  | 검색업체영역(다이퀘스트) |  | 2014-11-14
57 | 관리자 | 모바일 관리자/카테고리 관리 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-24 |  | 2%
58 |  | 모바일 관리자/모바일 메인노출관리 리스트 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-24 |  | 3%
59 |  | 모바일 관리자/모바일 메인노출관리 정보입력/메인베너 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-24 |  | 2%
60 |  | 모바일 관리자/모바일 메인노출관리 정보입력/기획전 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-25 |  | 2%
61 |  | 모바일 관리자/모바일 메인노출관리 정보입력/MD 추천 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-25 |  | 0%
62 |  | 모바일 관리자/모바일 메인노출관리 정보입력/인기상품 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-25 |  | 0%
63 |  | 모바일 관리자/모바일 메인노출관리 정보입력/친환경매장 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-26 |  | 0%
64 |  | 모바일 관리자/모바일 메인노출관리 정보입력/식품명인 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-26 |  | 0%
65 |  | 모바일 관리자/모바일 메인노출관리 정보입력/지역브랜드 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-26 |  | 0%
66 |  | 모바일 관리자/모바일 메인노출관리 정보입력/중간배너 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-27 |  | 0%
67 |  | 모바일 관리자/모바일 메인노출관리 정보입력/하단베너 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-27 |  | 0%
68 |  | 모바일 관리자/공지사항/리스트 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-27 |  | 2%
69 |  | 모바일 관리자/공지사항/등록 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-28 |  | 2%
70 |  | 웹메인관리자/웹메인노출관리자/리스트 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-28 |  | 0%
71 |  | 웹메인관리자/웹메인노출관리자/정보입력/메인배너 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-28 |  | 0%
72 |  | 웹메인관리자/웹메인노출관리자/정보입력/이벤트베너 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-29 |  | 0%
73 |  | 웹메인관리자/웹메인노출관리자/정보입력/베너1 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-29 |  | 0%
74 |  | 웹메인관리자/웹메인노출관리자/정보입력/베너2 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-29 |  | 0%
75 |  | 웹메인관리자/웹메인노출관리자/정보입력/최저가배너 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-30 |  | 0%
76 |  | 웹메인관리자/웹메인노출관리자/정보입력/하단베너 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-11-30 |  | 0%
77 | 웹사이트 | 웹사이트 메인 |  | 최중범/김혜림/강동혁 |  | 2014-12-03 |  | 0%
78 | 푸시 | 어드민 (개발계) |  | 장계선/나주 우정사업본부 |  | 2014-11-25 |  | 80%
79 |  | 푸시 모듈설치 (개발계) |  | 장계선/나주 우정사업본부 |  | 2014-11-25 |  | 80%
78 |  | 어드민 (운영계) |  | 장계선/나주 우정사업본부 |  | 2014-12-09 |  | 0%
79 |  | 푸시 모듈설치 (운영계) |  | 장계선/나주 우정사업본부 |  | 2014-12-09 |  | 0%
80 | 안드로이드 앱 | 안드로이드 네이티브 앱 |  | 최중범 |  | 2014-12-29 |  | 80%
81 | IOS | Iphone 네이티브 앱 |  | 본사 |  | 2014-12-08 |  | 80%

## 기획
No | 구분 | 작업명 | 작업예정시작일 | 담당자 | 작업예정종료일 | 완료예정일 | 실제완료일 | 진행률
1 | 통합로그인 적용 | 아이디/비번 입력화면 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
2 | 신규회원가입/약관처리 | 인터넷우체국 이용약관 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
3 |  | 개인정보 수집 및 안내 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
4 |  | 개인정보 취급 및 위탁 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
5 |  | 개인정보3자 제공 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
6 | 신규회원가입/본인인증 | 아이핀인증 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
7 |  | 핸드폰인증 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
8 |  | 인증오류처리 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
9 | 신규회원가입 정보입력 | 이름입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
10 |  | 희망사용ID |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
11 |  | 입력ID검증 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
12 |  | 희망비밀번호입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
13 |  | 희망비밀번호재입력검증 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
14 |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-24 | 100%
15 |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
16 |  | 이메일주소 입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
17 |  | 메일수신여부선택 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
18 |  | 본인확인용 질문선택,입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
19 |  | 본인확인용 질문대답 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
20 |  | 중복가입방지문자입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
21 |  | 회원가입완료 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
22 | 서비스운영정책메뉴 | 대표먹거리 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | 100%
23 |  | MD추천 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | 100%
24 |  | 명품상품展 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | 100%
25 |  | 친환경제철꾸러미 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | 100%
26 |  | 식품명인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | 100%
27 |  | 친환경브랜드 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | 100%
28 |  | 기획전 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
29 |  | 미끼상품 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | 100%
30 | 좌측메뉴구성 | 로그인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
31 |  | 회원가입 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
32 |  | 즐겨찾기 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
33 |  | 우리나라대표먹거리 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
34 |  | 쌀/현미/잡곡 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
35 |  | 과일/과일세트 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
36 |  | 임산물 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
37 |  | 채소 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
38 |  | 축산/가공품 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
39 |  | 수산물/해산물 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
40 |  | 김/건어물/해초류 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
41 |  | 가공식품 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
42 |  | 냉장/냉동/반찬류/간편식 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
43 |  | 건강식품 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
44 |  | 생활쇼핑 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
45 |  | 의류/패션/화장품 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
46 |  | 가구/생활/유아/가전 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
47 |  | 공예품 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
48 |  | 꽃배달 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
49 |  | 꽃배달 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
50 |  | 서비스안내 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
51 |  | 고객센터 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
52 |  | 설정하기 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
53 | 주문결제(회원) (주문하는분정보입력) | 이름입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
54 |  | 이메일입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
55 |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
56 |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
57 |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
58 |  | 메일수신여부선택(SNS) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
59 | 주문결제(회원) (받는분 정보입력) | 이름입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
60 |  | 주문자와 동일주소선택 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
61 |  | 이메일입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
62 |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
63 |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
64 |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
65 |  | 경조문구 선택 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
66 |  | 경조문구 입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
67 | 주문결제(비회원) | 인터넷우체국 이용약관 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
68 |  | 개인정보 수집 및 안내 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
69 |  | 개인정보 취급 및 위탁 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
70 |  | 개인정보3자 제공 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
71 | 비회원 정보입력 (주문하는분) | 주문비밀번호 입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
72 |  | 이름입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
73 |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
74 |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
75 |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
76 |  | 메일수신여부선택 ---> SMS 수신 여부 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
77 | 비회원 정보입력 (상품받는분) | 주문자와 동일주소선택 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
78 |  | 이름입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
79 |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
78 |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
79 |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
80 |  | 경조문구 선택 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
81 |  | 경조문구 입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
82 |  | 상품이미지 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
83 |  | 상품명 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
84 |  | 상품상세정보 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
85 |  | 구매가격 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
86 |  | 구매수량 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
87 |  | 배송정보 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
88 |  | 적립포인트 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
89 | 포인트 및 OK캐쉬백 | 누적포인트 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
90 |  | 사용포인트 입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
91 |  | 누적 OK캐쉬백 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
92 |  | 사용OK캐쉬백포인트 입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
93 |  | 누적 모두사용 확인여부 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
94 |  | 적립/사용 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
95 | OK캐쉬백 조회 | 조회 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
96 |  | 결제수단 선택 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
97 | 신용카드결제 | 카드사선택 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
98 |  | 신용카드 모듈연동 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
99 | 무통장입금결제 | 입금은행 선택 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
100 |  | 입금자 입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
101 |  | 현금영수증발급여부 (주민등록번호) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
102 |  | 현금영수증발급여부 (사업자번호) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
103 |  | 현금영수증발급여부 (휴대폰번호) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
104 |  | 개인정보 제3자 동의 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
105 | 결제금액 | 총 주문금액 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
106 |  | 할인금액 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
107 |  | 배송비 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
108 |  | 총결제금액 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
109 | 주문완료 | 주문번호 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
110 |  | 결제일 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
111 |  | 주문상품 이름확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
112 |  | 주문상품 상세제목 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
113 |  | 수량 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
114 |  | 가격 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
115 |  | 할인금액 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
116 |  | 상품이미지 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
117 |  | 총 주문금액 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
118 |  | 배송비 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
119 |  | 사용 포인트확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
120 |  | 사용 OK확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
121 |  | 총 결제금액 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
122 |  | 입금계좌(무통장/즉시입금) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
123 |  | 주문고객 이름 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
124 |  | 전화번호 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
125 |  | 휴대폰번호 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
126 |  | 받는자 이름확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
127 |  | 배송지 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
128 |  | 연락처 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
129 |  | 상품명 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
130 | MY주문배송내역 목록 | 기간별 조회 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
131 |  | 일자별조회 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
132 |  | MY주문배송내역 건수 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
133 |  | 주문번호 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
134 |  | 결제일 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
135 |  | 주문상품 이름확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
136 |  | 주문상품 상세제목 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
137 |  | 수량 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
138 |  | 가격 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
139 |  | 인증확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
140 |  | 할인금액 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
141 |  | 상품이미지 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
142 | MY주문배송상세 | 주문번호 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
143 |  | 결제일 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
144 |  | 주문상태 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
145 | MY주문배송상세/목록 | 주문상품 이름확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
146 |  | 주문상품 상세제목 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
147 |  | 수량 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
148 |  | 인증확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
149 |  | 가격 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
150 |  | 할인금액 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
151 |  | 상품이미지 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
152 | MY주문배송상세/결제정보 | 총 주문금액 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
153 |  | 배송비 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
154 |  | 사용 포인트확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
155 |  | 사용 OK확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
156 |  | 총 결제금액 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
157 |  | 입금계좌(무통장/즉시입금) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
158 | MY주문배송상세/배송지정보 | 주문고객 이름 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
159 |  | 전화번호 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
160 |  | 휴대폰번호 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
161 |  | 받는자 이름확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
162 |  | 배송지 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
163 |  | 연락처 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
164 |  | 상품명 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
165 | 주문변경 /주문고객정보변경 | 이름입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
166 |  | 이메일입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
167 |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
168 |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
169 |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
170 |  | 메일수신여부선택 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
171 | 주문변경 /배송지변경 | 이름입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
172 |  | 이메일입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
173 |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
174 |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
175 |  | 주문금액 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
176 |  | 경조문구 선택 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
177 |  | 경조문구 입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
178 | 주문취소 | 취소항목 선택 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
179 |  | 주문번호 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
180 |  | 주문일자 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
181 |  | 상품명 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
182 |  | 결제금액 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
183 | 반품/교환 | 반품안내페이지 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
184 | 최근주문지 목록 | 이름확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
185 |  | 주소확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
186 |  | 전화번호확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
187 |  | 휴대폰번호확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
188 | 주소록 | 이름확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-24 | 100%
189 |  | 주소확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-24 | 100%
190 |  | 전화번호확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-24 | 100%
191 |  | 휴대폰번호확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-24 | 100%
192 | 로그인 | ID입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
193 |  | 비밀번호 입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
194 |  | 자동로그인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
195 |  | 아이디저장 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
196 |  | 자동입력방지 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
197 |  | 키패드보안모듈 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
198 | 로그인/비회원 구매조회 | 주문비밀번호 입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | 100%
199 |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | 100%
200 |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-25 | 100%
201 | 마이페이지 | 이름확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
202 |  | 회원등급확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
203 |  | 포인트 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
204 | 마이페이지/개인정보수정 | 개인정보 수정안내 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
205 |  | 아이디입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
206 |  | 비밀번호입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
207 | 개인정보수정 정보입력 | 이름입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
208 |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-24 | 100%
209 |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
210 |  | 이메일주소 입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
211 |  | 메일수신여부선택 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
212 |  | 본인확인용 질문선택,입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
213 |  | 본인확인용 질문대답 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
214 |  | 중복가입방지문자입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
215 |  | 수정완료 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
216 | 마이페이지 (비밀번호 변경) | 비밀번호 변경안내 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
217 |  | 현재비밀번호 입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
218 |  | 희망비밀번호입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
219 |  | 희망비밀번호재입력검증 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
220 | 마이페이지 (포인트 및 OK캐쉬백) | 누적포인트 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
221 |  | 누적 OK캐쉬백 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
222 | OK캐쉬백 조회 | 조회 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
223 | 마이페이지(관심상품) | 관심상품목록 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
224 |  | 장바구니 담기 (체크) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
225 |  | 선택삭제(체크) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
226 |  | 선택해제(체크) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
227 | 마이페이지(관심상품 목록) | 이미지 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
228 |  | 상품명 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
229 |  | 상품상세제목 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
230 |  | 남은수량 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
231 |  | 가격(세일가격) |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
232 |  | 할인적용된가격 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
233 |  | 세일% / 적립포인트 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
234 |  | 배송정보 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
235 |  | 인증확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 100%
236 | 마이페이지/단골매장 (MD추천_상품목록) | 이미지 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
237 |  | 상품명 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
238 |  | 상품상세제목 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
239 |  | 남은수량 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
240 |  | 가격 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
241 |  | 할인적용된가격 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
242 |  | 세일가 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
243 |  | 배송정보 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
244 |  | 인증확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
245 | 마이페이지/단골매장 (저가격순_상품목록) | 이미지 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
246 |  | 상품명 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
247 |  | 상품상세제목 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
248 |  | 남은수량 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
249 |  | 가격 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
250 |  | 할인적용된가격 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
251 |  | 세일가 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
252 |  | 배송정보 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
253 |  | 인증확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
254 | 마이페이지/단골매장 (상품명순_상품목록) | 이미지 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
255 |  | 상품명 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
256 |  | 상품상세제목 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
257 |  | 남은수량 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
258 |  | 가격 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
259 |  | 할인적용된가격 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
260 |  | 세일가 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
261 |  | 배송정보 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
262 |  | 인증확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
263 | 마이페이지/단골매장 (공급처순_상품목록) | 이미지 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
264 |  | 상품명 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
265 |  | 상품상세제목 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
266 |  | 남은수량 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
267 |  | 가격 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
268 |  | 할인적용된가격 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
269 |  | 세일가 확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
270 |  | 배송정보 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
271 |  | 인증확인 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 100%
272 | 검색 | 상품검색 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
273 |  | 검색_내용무 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
274 |  | 검색_상품리스트출력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
275 | 공지사항 | 공지사항 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
276 | 최근본상품 | 최근본상품 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-26 | 100%
277 | Mobile's Main | 메인화면 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-08-29 | 2014-09-02 | 100%
278 | 상품상세페이지 | 상품 상세페이지 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-22 | 100%
279 |  | 꽃바구니 상세페이지 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-22 | 100%
280 | 결제하기 | 주문결제페이지 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-22 | 100%
281 |  | 장바구니페이지 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-22 | 100%
282 |  | 기프트콘페이지 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-18 | 2014-09-24 | 100%
283 | 마이메뉴 | 내쿠폰정보 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 100%
284 |  | 상품평등록목록 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 100%
285 |  | 상품평등록입력 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 100%
286 | 하단고정메뉴 | 이전/다음/홈/최근본상품/장바구니 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 100%
287 | 하단홉션바 | 상품평 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 100%
288 |  | 배송/상품문의 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 100%
289 | 메인 | 지역브랜드상세 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 100%
290 |  | 퀵메뉴 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 100%
291 |  | 고객의한마디 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 100%
292 |  | 다량구매주문상담 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 100%
293 |  | 비지니스제휴문의 |  | 문지현,박경희,디자이너 |  | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 100%

## 퍼블
No | 구분 | 작업명 | 작업예정시작일 | 담당자 | 작업예정종료일 | 완료예정일 | 실제완료일 | 진행률
1 | 통합로그인 적용 | 아이디/비번 입력화면 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-01 | 100%
2 | 신규회원가입/약관처리 | 인터넷우체국 이용약관 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
3 |  | 개인정보 수집 및 안내 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
4 |  | 개인정보 취급 및 위탁 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
5 |  | 개인정보3자 제공 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
6 | 신규회원가입/본인인증 | 아이핀인증 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
7 |  | 핸드폰인증 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
8 |  | 인증오류처리 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-11-17 | 100%
9 | 신규회원가입 정보입력 | 이름입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
10 |  | 희망사용ID |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
11 |  | 입력ID검증 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
12 |  | 희망비밀번호입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
13 |  | 희망비밀번호재입력검증 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
14 |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
15 |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
16 |  | 이메일주소 입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
17 |  | 메일수신여부선택 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
18 |  | 본인확인용 질문선택,입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
19 |  | 본인확인용 질문대답 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
20 |  | 자동가입방지문자입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
21 |  | 회원가입완료 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
22 | 서비스운영정책메뉴 | 대표먹거리 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 100%
23 |  | MD추천 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 100%
24 |  | 명품상품展 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 100%
25 |  | 친환경제철꾸러미 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 100%
26 |  | 식품명인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 100%
27 |  | 친환경브랜드 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 100%
28 |  | 기획전 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 100%
29 |  | 미끼상품 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
30 | 좌측메뉴구성 | 로그인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
31 |  | 회원가입 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
32 |  | 즐겨찾기 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
33 |  | 우리나라대표먹거리 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
34 |  | 쌀/현미/잡곡 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
35 |  | 과일/과일세트 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
36 |  | 임산물 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
37 |  | 채소 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
38 |  | 축산/가공품 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
39 |  | 수산물/해산물 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
40 |  | 김/건어물/해초류 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
41 |  | 가공식품 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
42 |  | 냉장/냉동/반찬류/간편식 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
43 |  | 건강식품 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
44 |  | 생활쇼핑 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
45 |  | 의류/패션/화장품 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
46 |  | 가구/생활/유아/가전 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
47 |  | 공예품 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
48 |  | 꽃배달 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
49 |  | 꽃배달 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
50 |  | 서비스안내 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
51 |  | 고객센터 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-09-25 | 2014-09-16 | 100%
52 |  | 설정하기 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-09-25 | 2014-10-10 | 100%
53 | 주문결제(회원) (주문하는분정보입력) | 이름입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
54 |  | 이메일입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
55 |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
56 |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
57 |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
58 |  | 메일수신여부선택(SNS) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
59 | 주문결제(회원) (받는분 정보입력) | 이름입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
60 |  | 주문자와 동일주소선택 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
61 |  | 이메일입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
62 |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
63 |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
64 |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
65 |  | 경조문구 선택 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
66 |  | 경조문구 입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
67 | 주문결제(비회원) | 인터넷우체국 이용약관 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
68 |  | 개인정보 수집 및 안내 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
69 |  | 개인정보 취급 및 위탁 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
70 |  | 개인정보3자 제공 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 100%
71 | 비회원 정보입력 (주문하는분) | 주문비밀번호 입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
72 |  | 이름입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
73 |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
74 |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
75 |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
76 |  | 메일수신여부선택 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
77 | 비회원 정보입력 (상품받는분) | 주문자와 동일주소선택 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
78 |  | 이름입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
79 |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
78 |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
79 |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
80 |  | 경조문구 선택 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
81 |  | 경조문구 입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
82 |  | 상품이미지 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
83 |  | 상품명 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
84 |  | 상품상세정보 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
85 |  | 구매가격 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
86 |  | 구매수량 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
87 |  | 배송정보 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 100%
88 |  | 적립포인트 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
89 | 포인트 및 OK캐쉬백 | 누적포인트 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
90 |  | 사용포인트 입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
91 |  | 누적 OK캐쉬백 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
92 |  | 사용OK캐쉬백포인트 입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
93 |  | 누적 모두사용 확인여부 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
94 |  | 적립/사용 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
95 | OK캐쉬백 조회 | 조회 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-11-17 | 100%
96 |  | 결제수단 선택 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-11-17 | 100%
97 | 신용카드결제 | 카드사선택 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
98 |  | 신용카드 모듈연동 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
99 | 무통장입금결제 | 입금은행 선택 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
100 |  | 입금자 입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
101 |  | 현금영수증발급여부 (주민등록번호) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
102 |  | 현금영수증발급여부 (사업자번호) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
103 |  | 현금영수증발급여부 (휴대폰번호) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
104 |  | 개인정보 제3자 동의 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
105 | 결제금액 | 총 주문금액 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
106 |  | 할인금액 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
107 |  | 배송비 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
108 |  | 총결제금액 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
109 | 주문완료 | 주문번호 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
110 |  | 결제일 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
111 |  | 주문상품 이름확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
112 |  | 주문상품 상세제목 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
113 |  | 수량 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
114 |  | 가격 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
115 |  | 할인금액 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
116 |  | 상품이미지 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
117 |  | 총 주문금액 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
118 |  | 배송비 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
119 |  | 사용 포인트확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
120 |  | 사용 OK확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
121 |  | 총 결제금액 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
122 |  | 입금계좌(무통장/즉시입금) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
123 |  | 주문고객 이름 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
124 |  | 전화번호 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
125 |  | 휴대폰번호 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
126 |  | 받는자 이름확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
127 |  | 배송지 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
128 |  | 연락처 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
129 |  | 상품명 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
130 | MY주문배송내역 목록 | 기간별 조회 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
131 |  | 일자별조회 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
132 |  | MY주문배송내역 건수 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
133 |  | 주문번호 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
134 |  | 결제일 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
135 |  | 주문상품 이름확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
136 |  | 주문상품 상세제목 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
137 |  | 수량 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
138 |  | 가격 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
139 |  | 인증확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
140 |  | 할인금액 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
141 |  | 상품이미지 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
142 | MY주문배송상세 | 주문번호 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
143 |  | 결제일 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
144 |  | 주문상태 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
145 | MY주문배송상세/목록 | 주문상품 이름확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
146 |  | 주문상품 상세제목 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
147 |  | 수량 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
148 |  | 인증확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
149 |  | 가격 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
150 |  | 할인금액 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
151 |  | 상품이미지 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
152 | MY주문배송상세/결제정보 | 총 주문금액 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
153 |  | 배송비 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
154 |  | 사용 포인트확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
155 |  | 사용 OK확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
156 |  | 총 결제금액 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
157 |  | 입금계좌(무통장/즉시입금) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
158 | MY주문배송상세/배송지정보 | 주문고객 이름 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
159 |  | 전화번호 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
160 |  | 휴대폰번호 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
161 |  | 받는자 이름확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
162 |  | 배송지 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
163 |  | 연락처 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
164 |  | 상품명 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
165 | 주문변경 /주문고객정보변경 | 이름입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
166 |  | 이메일입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
167 |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
168 |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
169 |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
170 |  | 메일수신여부선택 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
171 | 주문변경 /배송지변경 | 이름입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
172 |  | 이메일입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
173 |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
174 |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
175 |  | 주문금액 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
176 |  | 경조문구 선택 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
177 |  | 경조문구 입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
178 | 주문취소 | 취소항목 선택 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
179 |  | 주문번호 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
180 |  | 주문일자 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
181 |  | 상품명 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
182 |  | 결제금액 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
183 | 반품/교환 | 반품안내페이지 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
184 | 최근주문지 목록 | 이름확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
185 |  | 주소확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
186 |  | 전화번호확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
187 |  | 휴대폰번호확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
188 | 주소록 | 이름확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
189 |  | 주소확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
190 |  | 전화번호확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
191 |  | 휴대폰번호확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
192 | 로그인 | ID입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-01 | 100%
193 |  | 비밀번호 입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-01 | 100%
194 |  | 자동로그인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-01 | 100%
195 |  | 아이디저장 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-01 | 100%
196 |  | 자동입력방지 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-01 | 100%
197 |  | 키패드보안모듈 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-01 | 100%
198 | 로그인/비회원 구매조회 | 주문비밀번호 입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
199 |  | 전화번호입력(국번선택) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
200 |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 100%
201 | 마이페이지 | 이름확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
202 |  | 회원등급확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
203 |  | 포인트 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
204 | 마이페이지/개인정보수정 | 개인정보 수정안내 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
205 |  | 아이디입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
206 |  | 비밀번호입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
207 | 개인정보수정 정보입력 | 이름입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
208 |  | 우편번호 검색(외부모듈) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
209 |  | 휴대폰번호입력(국번선택) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
210 |  | 이메일주소 입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
211 |  | 메일수신여부선택 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
212 |  | 본인확인용 질문선택,입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
213 |  | 본인확인용 질문대답 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
214 |  | 중복가입방지문자입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-11-24 | 100%
215 |  | 수정완료 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-11-24 | 100%
216 | 마이페이지 (비밀번호 변경) | 비밀번호 변경안내 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
217 |  | 현재비밀번호 입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
218 |  | 희망비밀번호입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
219 |  | 희망비밀번호재입력검증 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
220 | 마이페이지 (포인트 및 OK캐쉬백) | 누적포인트 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
221 |  | 누적 OK캐쉬백 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
222 | OK캐쉬백 조회 | 조회 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
223 | 마이페이지(관심상품) | 관심상품목록 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
224 |  | 장바구니 담기 (체크) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
225 |  | 선택삭제(체크) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
226 |  | 선택해제(체크) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
227 | 마이페이지(관심상품 목록) | 이미지 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
228 |  | 상품명 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
229 |  | 상품상세제목 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
230 |  | 남은수량 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
231 |  | 가격(세일가격) |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
232 |  | 할인적용된가격 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
233 |  | 세일% / 적립포인트 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
234 |  | 배송정보 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
235 |  | 인증확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
236 | 마이페이지/단골매장 (MD추천_상품목록) | 이미지 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
237 |  | 상품명 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
238 |  | 상품상세제목 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
239 |  | 남은수량 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
240 |  | 가격 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
241 |  | 할인적용된가격 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
242 |  | 세일가 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
243 |  | 배송정보 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
244 |  | 인증확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
245 | 마이페이지/단골매장 (저가격순_상품목록) | 이미지 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
246 |  | 상품명 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
247 |  | 상품상세제목 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
248 |  | 남은수량 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
249 |  | 가격 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
250 |  | 할인적용된가격 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
251 |  | 세일가 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
252 |  | 배송정보 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
253 |  | 인증확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
254 | 마이페이지/단골매장 (상품명순_상품목록) | 이미지 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
255 |  | 상품명 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
256 |  | 상품상세제목 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
257 |  | 남은수량 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
258 |  | 가격 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
259 |  | 할인적용된가격 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
260 |  | 세일가 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
261 |  | 배송정보 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
262 |  | 인증확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
263 | 마이페이지/단골매장 (공급처순_상품목록) | 이미지 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
264 |  | 상품명 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
265 |  | 상품상세제목 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
266 |  | 남은수량 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
267 |  | 가격 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
268 |  | 할인적용된가격 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
269 |  | 세일가 확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
270 |  | 배송정보 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
271 |  | 인증확인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 100%
272 | 검색 | 상품검색 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-08 | 2014-10-10 | 100%
273 |  | 검색_내용무 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-08 | 2014-10-10 | 100%
274 |  | 검색_상품리스트출력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-08 | 2014-10-10 | 100%
275 | 공지사항 | 공지사항 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-09-19 | 2014-10-10 | 100%
276 | 최근본상품 | 최근본상품 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-09-19 | 2014-10-10 | 100%
277 | Mobile's Main | 메인 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-11-28 |  | 50%
278 | 상품상세페이지 | 상품 상세페이지 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-09-19 | 2014-09-30 | 100%
279 |  | 꽃바구니 상세페이지 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 100%
280 | 결제하기 | 주문결제페이지 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-09-30 | 100%
281 |  | 장바구니페이지 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-09-19 | 2014-09-30 | 100%
282 |  | 기프트콘페이지 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-09-19 | 2014-10-01 | 100%
283 | 마이메뉴 | 내쿠폰정보 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
284 |  | 상품평등록목록 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
285 |  | 상품평등록입력 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
286 | 하단고정메뉴 | 이전/다음/홈/최근본상품/장바구니 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
287 | 하단홉션바 | 상품평 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
288 |  | 배송/상품문의 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 100%
289 | 메인 | 지역브랜드상세 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-11-28 |  | 30%
290 |  | 퀵메뉴 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-11-06 |  | 100%
291 |  | 고객의한마디 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 100%
292 |  | 다량구매주문상담 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 100%
293 |  | 비지니스제휴문의 |  | 퍼블리셔 |  | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 100%