## 표지
일정계획
Document #: | (POSTM-BA20140805)-WBS-GantChart_v1.1 |  |  |  | work date: 2014-07-25
제.개정 이력
| version | 제.개정 페이지 및 내용 | 제.개정 일자 | 제.개정 일자 | 제.개정 일자 | 제.개정 일자
| 1 | 우체국 모바일쇼핑 및 웹메인 개선사업 제정 |  |  | 2014-07-25
Page i
일정계획
(POSTM-BA201407)
version 1.0

## ver 1.01 Beta
※ 일정관리 시작일 |  |  | 2014-08-01 |  |  |  |  | 8월 | [19 empty] | 9월 | [21 empty] | 10월 | [22 empty] | 11월 | [19 empty] | 12월
TASK |  |  | 담당자 | 시작 | 종료 | 기간 | 상태 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31
[8 empty] | 41855 | 41856 | 41857 | 41858 | 41859 | 41862 | 41863 | 41864 | 41865 | 41866 | 41869 | 41870 | 41871 | 41872 | 41873 | 41876 | 41877 | 41878 | 41879 | 41880 | 41883 | 41884 | 41885 | 41886 | 41887 | 41890 | 41891 | 41892 | 41893 | 41894 | 41897 | 41898 | 41899 | 41900 | 41901 | 41904 | 41905 | 41906 | 41907 | 41908 | 41911 | 41912 | 41913 | 41914 | 41915 | 41918 | 41919 | 41920 | 41921 | 41922 | 41925 | 41926 | 41927 | 41928 | 41929 | 41932 | 41933 | 41934 | 41935 | 41936 | 41939 | 41940 | 41941 | 41942 | 41943 | 41946 | 41947 | 41948 | 41949 | 41950 | 41953 | 41954 | 41955 | 41956 | 41957 | 41960 | 41961 | 41962 | 41963 | 41964 | 41967 | 41968 | 41969 | 41970 | 41971 | 41974 | 41975 | 41976 | 41977 | 41978 | 41981 | 41982 | 41983 | 41984 | 41985 | 41988 | 41989 | 41990 | 41991 | 41992 | 41995 | 41996 | 41997 | 41998 | 41999 | 42002 | 42003 | 42004
사전환경 구성 |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-15 | 11일 | 완료
| 투입인력계획 확정 |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-05 | 3일 | 완료
| 수행계획서 승인 |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2일 | 완료
| 우편사업진흥원 진행인력투입 |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-05 | 3일 | 완료
| 우정국 전산센터(나주)개발PL투입 |  |  | 2014-08-05 | 2014-08-11 | 5일 | 완료 | bar: 41865
| 개발환경구성 |  |  | 2014-08-06 | 2014-08-13 | 6일 | 완료
| 파일서버 및 문서공유환경구성(우편사업진흥원) |  |  | 2014-08-11 | 2014-08-15 | 5일 | 완료
| 산출물 및 양식배포(교육) |  |  | 2014-08-13 | 2014-08-15 | 3일 | 완료
개발환경구성 및 공통분석 |  |  |  | 2014-08-11 | 2014-08-22 | 10일 | 완료
| 외부 연동모듈 확인(1차) |  |  | 2014-08-11 | 2014-08-13 | 3일 | 완료
| 내부 연동모듈(ERP)표준확인(1차) |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 3일 | 완료
| 외부 연동모듈 정의(1차) |  |  | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2일 | 완료
| 내부 연동모듈(ERP)정의(1차) |  |  | 2014-08-20 | 2014-08-22 | 3일 | 완료
| 개발계 모바일 플랫폼 설치(전자정부프레임워크) |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2일 | 완료
| 개발계 구성 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-21 | 4일 | 완료
| 개발환경 공통사항 표준정의작성, 배포 |  |  | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2일 | 완료
| 통합테스트 플랫폼(맨티스설치) |  |  | 2014-08-19 | 2014-08-21 | 3일 | 완료
분석및 사전설계단계 |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | 21일 | 완료
| 주요기능사항 사전인터뷰 |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-14 | 10일 | 완료
|  | 주요구현 제한요소 사전인터뷰 |  | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2일 | 완료
|  | 주요 요구사항정의서 작성 |  | 2014-08-11 | 2014-08-13 | 3일 | 완료
|  | 주요 요구사항정의서 검토확인 |  | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2일 | 완료
| 디자인 요구사항 분석 |  |  | 2014-08-05 | 2014-08-12 | 6일 | 완료
|  | 디자인요구사항 사전 인터뷰 |  | 2014-08-05 | 2014-08-08 | 4일 | 완료
|  | (WEB)디자인시안_1차 |  | 2014-08-05 | 2014-08-08 | 4일 | 완료
|  | (APP)디자인시안_1차 |  | 2014-08-05 | 2014-08-08 | 4일 | 완료
|  | 디자인 반영사항 재 검토 및 확인 |  | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2일 | 완료
| 디자인설계 2차 |  |  | 2014-08-14 | 2014-08-28 | 11일 | 완료
|  | (WEB)디자인시안2차 |  | 2014-08-14 | 2014-08-20 | 5일 | 완료
|  | (WEB)디자인 시안고객 검토및 확정 |  | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2일 | 완료
|  | (APP)디자인시안2차 |  | 2014-08-14 | 2014-08-20 | 5일 | 완료
|  | (APP)디자인 시안고객 검토및 확정 |  | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2일 | 완료
|  | 디자인 가이드 작성 및 확정 |  | 2014-08-25 | 2014-08-28 | 4일 | 완료
| 연동규격 확정 |  |  | 2014-08-25 | 2014-10-15 | 38일 | 완료
| 고객측 내부연동모듈 개발일정 |  |  | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 3일 | 완료
|  | 서버모듈추출대상및표준화작업 | 박상훈 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | 5일 | 완료
|  | 공지사항 내용 | 정소희 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 1일 | 완료
|  | 2014년 추석이벤트 | 정소희 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 1일 | 완료
|  | 카테고리 검색 분류 [사용안함 | 정소희 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 1일 | 완료
|  | 카테고리 검색 소분류 [사용안함 | 정소희 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 1일 | 완료
|  | 카테고리 상품리스트 | 정소희 | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 1일 | 완료
|  | 카테고리 상품리스트 더보기 | 정소희 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 1일 | 완료
|  | 특산품 상품상세조회 | 정소희 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | 1일 | 완료
|  | 꽃배달 서비스 상품 상세정보 | 정소희 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 1일 | 완료
|  | 제철 상품 상세정보 | 정소희 | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 1일 | 완료
|  | 특산품 예외메시지 출력 | 정소희 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 1일 | 완료
|  | 상품평 더보기 | 정소희 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 1일 | 완료
|  | 쿠폰다운로드 팝업 | 정소희 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 1일 | 완료
|  | 쿠폰다운로드 기능 | 정소희 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 1일 | 완료
|  | 상품평조회 [사용안함 | 정소희 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 1일 | 완료
|  | 나의쇼핌-찜목록 | 정소희 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 1일 | 완료
|  | 최근 본 목록 수정 | 정소희 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 1일 | 완료
|  | 상품 찜 삭제 | 정소희 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 1일 | 완료
|  | 지역별 상품 리스트[사용안함 (박혼석)] | 정소희 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 1일 | 완료
|  | 지역별 상품 리스트[사용안함 | 정소희 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 1일 | 완료
|  | 지역별 상품 리스트 이전[사용안함 | 정소희 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 1일 | 완료
|  | 지역별 상품 리스트 다음[사용안함 | 정소희 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 1일 | 완료
|  | 기획전 상품리스트 | 정소희 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 1일 | 완료
|  | 기획전 꽃배달 상품리스트 | 정소희 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 1일 | 완료
|  | 오늘만특가 | 정소희 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 1일 | 완료
|  | 모바일특가 | 정소희 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 1일 | 완료
|  | 친환경 | 정소희 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 1일 | 완료
|  | 친환경이전 | 정소희 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 1일 | 완료
|  | 친환경다음 | 정소희 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 1일 | 완료
|  | 인기상품 상품리스트 | 김희상 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 1일 | 완료
|  | 인기상품 이전 상품리스트 | 김희상 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 1일 | 완료
|  | 인기상품 다음 상품리스트 | 김희상 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 1일 | 완료
|  | 인기상품 상품이미지리스트 | 김희상 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 1일 | 완료
|  | 인기상품 이전 상품이미지리스트 | 김희상 | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 1일 | 완료
|  | 인기상품 다음 상품이미지리스트 | 김희상 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 1일 | 완료
|  | 쇼핑지식 상품리스트 | 김희상 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | 1일 | 완료
|  | 쇼핑지식 상세 | 김희상 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 1일 | 완료
|  | 이벤트 및 카테고리 리스트 | 박혼석 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 1일 | 완료
|  | 이벤트 상세 | 박혼석 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 1일 | 완료
|  | 이벤트 응모하기 | 박혼석 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 1일 | 완료
|  | 꽃배달 기념일 계산기 | 박혼석 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 1일 | 완료
|  | 고객 단골상품 주문화면 | 박혼석 | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 1일 | 완료
|  | 카테고리 상품리스트 더보기 | 박혼석 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 1일 | 완료
|  | 모바일웹 메인 홈 | 박혼석 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | 1일 | 완료
|  | 카테고리메뉴목록 | 박혼석 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 1일 | 완료
|  | 나의쇼핑메뉴목록 | 박혼석 | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 1일 | 완료
|  | 고객센터 안내페이지 | 박혼석 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 1일 | 완료
|  | 꽃배달 테마서비스 | 박혼석 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 1일 | 완료
|  | 기획전 꽃배달 | 박혼석 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 1일 | 완료
|  | 기획전 꽃배달 더보기 | 박혼석 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 1일 | 완료
|  | 기획전(명품선물전) | 박혼석 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 1일 | 완료
|  | 기획전(명품선물전) 더보기 | 박혼석 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 1일 | 완료
|  | 공지사항 목록조회 | 박혼석 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 1일 | 완료
|  | 공지사항 목록조회-더보기 | 박혼석 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 1일 | 완료
|  | 공지사항 내용 | 박혼석 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 1일 | 완료
|  | 키워드검색 | 박상훈 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 1일 | 완료
|  | 키워드검색 이전 | 박상훈 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 1일 | 완료
|  | 키워드검색 다음 | 박상훈 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 1일 | 완료
|  | 특산품,꽃 배달 상품 즉시구매 | 박상훈 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 1일 | 완료
|  | 장바구니 | 박상훈 | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 1일 | 완료
|  | 주문 입력 한곳 처리(주문하실상품) | 박상훈 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 1일 | 완료
|  | 주문 입력 한곳 처리(주문하실상품11) | 박상훈 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | 1일 | 완료
|  | 주문 입력 한곳 처리(주문하시는분) | 박상훈 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 1일 | 완료
|  | 주문 입력 한곳 처리(받으시는분) | 박상훈 | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 1일 | 완료
|  | 주문 입력 한곳 처리(주문하기_결제방법) | 박상훈 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 1일 | 완료
|  | 주문 입력 한곳 처리(주문하기_신청정보확인) | 박상훈 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 1일 | 완료
|  | 신용카드 거래번호 채번 | 박상훈 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 1일 | 완료
|  | 스마트 앱 주문정보 (1곳발송) 신용카드 결제 | 박상훈 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 1일 | 완료
|  | 스마트 앱 신용카드 정보처리 | 박상훈 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 1일 | 완료
|  | 스마트 앱 주문정보 (1곳발송) 무통장 결제 | 박상훈 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 1일 | 완료
|  | 스마트 앱 주문 완료 페이지 | 박상훈 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 1일 | 완료
|  | 스마트 앱 주문 Detail 완료 페이지 | 박상훈 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 1일 | 완료
|  | 주문 완료 페이지 | 박상훈 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 1일 | 완료
|  | OK캐쉬백 적용하기 화면 | 박상훈 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 1일 | 완료
|  | OK캐쉬백 휴대폰인증 적용하기 화면 | 박상훈 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 1일 | 완료
|  | 스마트 앱 주문정보 (1곳발송) 무통장 결제 | 박상훈 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 1일 | 완료
|  | 주문내역 임시저장 | 박상훈 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 1일 | 완료
|  | 스마트 앱 주문정보 (1곳발송) 신용카드 결제 | 박상훈 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 1일 | 완료
|  | 우편번호검색 | 박상훈 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 1일 | 완료
|  | 지번우편번호검색 | 박상훈 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 1일 | 완료
|  | 지역우편번호검색 | 박상훈 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 1일 | 완료
|  | 우편번호 공통검색 | 박상훈 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 1일 | 완료
|  | 쿠폰 다운로드 내역 | 황보현 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 1일 | 완료
|  | 쿠폰 다운로드 | 황보현 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 1일 | 완료
|  | 과거 주문자 주소록 조회 | 황보현 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 1일 | 완료
|  | 수취인 정보 우편번호 체크(결제) | 황보현 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 1일 | 완료
|  | 희망배송일시 변경 팝업 | 황보현 | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 1일 | 완료
|  | 희망배송일시 변경 | 황보현 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 1일 | 완료
|  | 무통장_현금영수증과 은행명 | 황보현 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | 1일 | 완료
|  | 포인트 및 쿠폰 정보 | 황보현 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 1일 | 완료
|  | 쿠폰 적용 및 사용여부 체크 | 황보현 | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 1일 | 완료
|  | 경조 메세지 | 황보현 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 1일 | 완료
|  | 배송정보 조회 | 황보현 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 1일 | 완료
|  | 주문변경/취소리스트 | 황보현 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 1일 | 완료
|  | 주문취소화면 | 황보현 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 1일 | 완료
|  | 주문전체취소처리 | 황보현 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 1일 | 완료
|  | 비회원 주문배송조회 | 황보현 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 1일 | 완료
|  | 비회원 주문배송조회현황 | 황보현 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 1일 | 완료
|  | 최근 본 목록 페이지 | 황보현 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 1일 | 완료
|  | 주소록 수취인 리스트 조회 | 황보현 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 1일 | 완료
|  | 주문변경리스트 | 황보현 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 1일 | 완료
|  | 주문변경요청 | 황보현 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 1일 | 완료
|  | 주문수취인정보변경 | 황보현 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 1일 | 완료
|  | 비회원 동의 | 황보현 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 1일 | 완료
|  | 나의쇼핑-홈 | 황보현 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 1일 | 완료
|  | 나의쇼핑-홈 (더보기) | 황보현 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 1일 | 완료
|  | 이용약관목록 | 박상훈 |  |  |  | 완료
|  | 이용약관상세 | 박상훈 |  |  |  | 완료
|  | 개인정보취급방침목록 | 박상훈 |  |  |  | 완료
|  | 개인정보취급방침상세 | 박상훈 |  |  |  | 완료
|  | 사이트맵 | 박상훈 |  |  |  | 완료
|  | 회원로그인 | 서형희 |  |  |  | 완료
| 외부 연동모듈 규격확인 |  |  | 2014-08-28 | 2014-09-19 | 17일 | 완료
|  | squre 보안모듈 |  | 2014-08-28 | 2014-09-16 | 14일 | 완료
|  | Squresmart 보안모듈 |  | 2014-08-28 | 2014-09-16 | 14일 | 완료
|  | I-PIN인증모듈 |  | 2014-09-02 | 2014-09-17 | 12일 | 완료
|  | 핸드폰 인증모듈 |  | 2014-09-02 | 2014-09-17 | 12일 | 완료
|  | 카드결재모듈 |  | 2014-09-02 | 2014-09-17 | 12일 | 완료
|  | 계좌이체모듈 |  | 2014-09-02 | 2014-09-17 | 12일 | 완료
| 내부 연동모듈 확인(SoupUI Test) |  |  | 2014-09-02 | 2014-09-19 | 14일 | 완료
|  | 연동모듈 인터페이스 표준정의 |  | 2014-09-20 | 2014-09-24 | 3일 | 완료
1차 개발 |  |  |  | 2014-08-18 | 2014-10-15 | 43일 | 완료
| 화면설계서 작성(app+main) |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-29 | 10일 | 완료
|  | 화면설계서 작성(app+main) |  | 2014-08-18 | 2014-08-26 | 7일 | 완료
|  | 프로세스 정의(app) |  | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 3일 | 완료
|  | (고객)화면설계서 검토/확인 |  | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 3일 | 완료
|  | 화면설계서 수정사항 반영(app+main) |  | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2일 | 완료
| 화면디자인 및 구성(app) |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-17 | 13일 | 완료
|  | App 화면 상세디자인 |  | 2014-09-01 | 2014-09-17 | 13일 | 완료
|  | App 화면 퍼블리싱 |  | 2014-09-09 | 2014-09-19 | 9일 | 완료
| 연동모듈 구현(고객사측) |  |  | 2014-08-18 | 2014-09-05 | 15일 | 완료
|  | (고객측)ERP/회원연동 모듈 |  | 2014-08-18 | 2014-09-01 | 11일 | 완료
|  | (고객측)상품정보조회 모듈 |  | 2014-08-18 | 2014-09-01 | 11일 | 완료
| 검색엔진 튜닝및 개선(고객사측 솔루션) |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-29 | 10일 | 완료
|  | 검색조회 화면개발(디자인+퍼블) |  | 2014-11-03 | 2014-11-07 | 5일 | 완료
|  | 검색상세조회 화면개발(디자인+퍼블) |  | 2014-11-05 | 2014-11-11 | 5일 | 완료
|  | 검색결과 화면개발(디자인+퍼블) |  | 2014-11-05 | 2014-11-11 | 5일 | 완료
|  | 검색엔진튜닝(다이퀘스트) |  | 2014-11-12 | 2014-11-19 | 6일 | 완료
| 장바구니 통합개발 |  |  | 2014-08-11 | 2014-09-30 | 37일 | 완료
|  | 1.주문 장바구니 | 황보현 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | 4일 | 완료
|  | 2.한곳 결제화면 | 황보현 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | 6일 | 완료
|  | 3.여러곳 결제화면 | 황보현 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | 5일 | 완료
|  | 4.복수배송지 결제화면 | 황보현 | 2014-09-01 | 2014-09-05 | 5일 | 완료
|  | 4.모바일 주문 장바구니 | 황보현 | 2014-09-10 | 2014-09-12 | 3일 | 완료
|  | 5.모바일 주문 한곳 결제화면 | 황보현 | 2014-09-15 | 2014-09-19 | 5일 | 완료
|  | 6.주문결제처리 | 박상훈 | 2014-08-18 | 2014-08-20 | 3일 | 완료
|  | 7.결제완료페이지 | 박상훈 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2일 | 완료
|  | 8.메일발송페이지 | 박상훈 | 2014-08-22 | 2014-08-22 | 1일 | 완료
|  | 9.나의쇼핑 주문완료페이지 | 박상훈 | 2014-08-19 | 2014-08-21 | 3일 | 완료
|  | 10.배치프로그램 | 박상훈 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | 5일 | 완료
|  | BatchOrderPost | 박상훈 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 3일 | 완료
|  | BatchOrderEc | 박상훈 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2일 | 완료
|  | 11.통합관리자화면 | 김희상 | 2014-09-01 | 2014-09-12 | 10일 | 완료
` |  | 12.공급관리자화면 | 김희상 | 2014-09-15 | 2014-09-19 | 5일 | 완료
| 장바구니 통합Test |  |  | 2014-09-22 | 2014-09-30 | 7일 | 완료
| (고객측)결제연동모듈 구현 |  |  | 2014-08-20 | 2014-09-01 | 9일 | 완료
| (고객측)회원본인인증모듈구현(HP,IPIN) |  |  | 2014-08-20 | 2014-08-26 | 5일 | 완료
| (고객측)통계모듈구현 |  |  | 2014-08-20 | 2014-08-26 | 5일 | 완료
| App각화면 개발 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-30 | 22일 | 완료
| 필요연동 모듈 시험 및 debugging |  |  | 2014-09-08 | 2014-09-19 | 10일 | 완료
| 필요연동 모듈 결합 및 기능구현 |  |  | 2014-09-08 | 2014-10-03 | 20일 | 완료
| App 보완개발 |  |  | 2014-10-06 | 2014-10-15 | 8일 | 완료
1차 통합테스팅 |  |  |  | 2014-10-10 | 2014-10-23 | 10일 | 완료
| 통합테스트계획 승인.공유 |  |  | 2014-10-10 | 2014-10-13 | 2일 | 완료
| 통합테스팅 방법 교육 |  |  | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2일 | 완료
| 통합테스팅 |  |  | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 3일 | 완료
| 통합테스트 케이스로그 필터링,맵핑 |  |  | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2일 | 완료
| 통합테스트 결과수정, 반영 |  |  | 2014-10-19 | 2014-10-23 | 4일 | 완료
Closed Beta Service Open | [6 empty] | 완료
| 서비스 오픈전 운영계 사전점검 |  |  | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 1일 | 완료
| Beta Open 업무 정의 |  |  | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 1일 | 완료
| Closed Beta Open System cut-Off |  |  | 2014-10-24 | 2014-10-29 | 4일 | 완료
|  | 개발 소스 최종확인 |  | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 1일 | 완료
|  | System Cut-Off 및 개발소스 이관 |  | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 1일 | 완료
|  | 이관소스 베타오픈전 확인 |  | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 1일 | 완료
|  | 베타오픈 |  | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 1일 | 완료
2차 개발 |  |  |  | 2014-10-30 | 2014-12-12 | 32일 | 완료
| 화면설계서 수정, 보완(APP+Main) |  |  | 2014-11-03 | 2014-11-07 | 5일 | 완료
| 프로세스 정의 수정보완(APP+Main) |  |  | 2014-11-03 | 2014-11-07 | 5일 | 완료
| 고객 화면설계서 검토/확인(2차) |  |  | 2014-11-07 | 2014-11-11 | 3일 | 완료
| 고객 비즈니스 프로세스 검증(2차) |  |  | 2014-11-07 | 2014-11-11 | 3일 | 완료
| 수정요청사항 반영(화면설계서, 프로세스 정의) |  |  | 2014-11-11 | 2014-11-13 | 3일 | 완료
| 연동모듈 보완개발 |  |  | 2014-11-03 | 2014-11-21 | 15일 | 완료
| 통계화면 튜닝(요건만 정의, 튜닝은 와이즈로그수행) |  |  | 2014-11-01 | 2014-11-15 | 10일 | 완료
| App추가 보완개발 |  |  | 2014-11-17 | 2014-12-05 | 15일 | 완료
| Mobile Site UI 리뉴얼 적용 |  |  | 2014-10-30 | 2014-11-19 | 15일 | 완료
|  | Mobile Site UI 리뉴얼 |  | 2014-10-30 | 2014-11-14 | 12일 | 완료
|  | Mobile site Testing |  | 2014-11-17 | 2014-11-19 | 3일 | 완료
| 메인 디자인 변경 및 개발 |  |  | 2014-11-11 | 2014-12-12 | 24일 | 완료
|  | 메인디자인 작업 (Footer,Header포함) |  | 2014-11-11 | 2014-11-19 | 7일 | 완료
|  | 메인 및 공통영역 퍼블리싱 |  | 2014-11-14 | 2014-11-24 | 7일 | 완료
|  | 메인화면 비즈니스로직 구현 |  | 2014-11-24 | 2014-12-09 | 12일 | 완료
|  | 메인화면 단위기능 검사 및 수정 |  | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 4일 | 완료
운영시험 및 시스템 운영이관(Final Open) |  |  |  | 2014-12-15 | 2014-12-29 | 11일 | 완료
| 최종통합테스트 케이스로그 작성배포 |  |  | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 1일 | 완료
| 통합테스트 방법 교육 |  |  | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 1일 | 완료
| 3차 통합테스팅 (PVT) |  |  | 2014-12-17 | 2014-12-23 | 5일 | 완료
|  | WEB Service 통합테스트 |  | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 3일 | 완료
|  | WEB service 통합테스트 결과 수정반영 |  | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 3일 | 완료
|  | 모바일 Service 통합테스트 |  | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 3일 | 완료
|  | 모바일 Service 통합테스트 결과 수정반영 |  | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 3일 | 완료
| 운영이관전 성능시험(PRT) |  |  | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 1일 | 완료
|  | WEB Service 성능시험 |  | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 1일 | 완료
|  | APP Service 성능시험 |  | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 1일 | 완료
|  | 성능시험 결과 |  | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 1일 | 완료
| 운영이관 |  |  | 2014-12-27 | 2014-12-29 | 1일 | 완료
|  | 시스템 Cut-Off |  | 2014-12-28 | 2014-12-28 | 1일 | 완료
|  | 운영시스템 최종이관전 수정사항반영 |  | 2014-12-27 | 2014-12-28 | 1일 | 완료
|  | 운영시스템 오픈 |  | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 1일 | 완료

## 샘플
시작일 | 종료일 | 2012-01-01 | 2012-01-02 | 2012-01-03
2012-01-01 | 2012-01-02