## 일정
[20 empty] | Milestone |  |  |  | kick off | [36 empty] | ↓개발소스 inspection | [101 empty] | ↓2차 통합 테스트 시작 | [6 empty] | ↓오픈
| 구분 | 정보구조도 |  |  |  | 문서명 |  | 화면번호 | NO. | 화면명 | 기획 | 기획 | 기획 | 디자인 | 디자인 | 디자인 | 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 개발 | 개발 | 개발 |  | 2월 | [23 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [30 empty] | 7월
[11 empty] | 담당자 | 완료일 | 진척도 | 담당자 | 완료일 | 진척도 | 담당자 | 완료일 | 진척도 | 담당자 | 완료일 | 진척도 | time axis 2015-02-05 to 2015-07-02
| D/B 구성 |  | WEB | [17 empty] | 2015-03-20 | 100% | bar: 2015-03-20
|  |  | APP | [17 empty] | 2015-03-20 | 100% | bar: 2015-03-20
|  |  | Admin | [17 empty] | 2015-03-20 | 100% | bar: 2015-03-20
| MAP |  | sample |  | sample map | [15 empty] | 2015-03-24 | 100% | bar: 2015-03-24
[5 empty] | apk | [15 empty] | 2015-03-24 | 100% | bar: 2015-03-24
|  |  | 항목별 연동 |  | 맵라이브러리 세팅 | [14 empty] | 김현태 | 2015-04-03 | 100% | bar: 2015-04-03
[5 empty] | ui 처리기본 기능 구현 | [14 empty] | 김현태 | 2015-04-17 | 100% | bar: 2015-04-17
[5 empty] | 단일 콘텐츠 연동(장소) | [14 empty] | 김현태 | 2015-04-17 | 100% | bar: 2015-04-17
[5 empty] | 여행공략 연동 | [14 empty] | 김현태 | 2015-04-24 | 100% | bar: 2015-04-24
[5 empty] | 콘텐츠 등록/수정 관련 | [14 empty] | 김현태 | 2015-05-08 | 100% | bar: 2015-05-08
[5 empty] | 복합 콘텐츠 연동(일정 등) | [14 empty] | 김현태 | 2015-05-22 | 100% | bar: 2015-05-22
[5 empty] | 기타 콘텐츠 및 추가 기능 구현 | [14 empty] | 김현태 | 2015-05-29 | 0% | bar: 2015-05-29
| API |  | APP API |  | 콘텐츠 정보 | [14 empty] | 김현태 | 2015-04-30 | 100% | bar: 2015-04-30
[5 empty] | 상품 정보 | [14 empty] | 김현태 | ◆
[5 empty] | 회원가입 | [14 empty] | 김현태 | ◆
|  |  | 중문 콘텐츠 |  | 중문도로명 | [14 empty] | 김현태 | 2015-04-10 | 90%
[5 empty] | 기본POI 위치정보 | [14 empty] | 김현태 | 2015-05-08 | 0%
[5 empty] | 관광공사 중문 POI | [14 empty] | 김현태 | 2015-05-08 | 100% | bar: 2015-04-10
| WEB | M | 메인 | M |  | 20150413_한고우요우 WEB_ver1.3 |  |  | 13 | Main(Main) | bar: 2015-02-05 to 2015-02-28
|  |  |  | 01 | 메인 |  |  | M01-01 | 14 | 메인화면 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 5월13일 | 100% | 김현태 | 5월15일 | 0% | 김현태 | 2015-06-12 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-13: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: ●; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개 | 기 | : 기획 완료 예정일
[5 empty] | 메인 |  |  | M01-02 | 15 | 메인화면 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 5월13일 | 100% | 김현태 | 5월15일 | 0% | 김현태 | 2015-06-12 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-13: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: ●; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개 | 디 | : 디자인 완료 예정일
[5 empty] | 메인/서브공통 |  |  | M01-03 | 16 | GNB 해상도 지원 정책 (공통) | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 5월13일 | 100% | 김현태 | 5월15일 | 0% | 김현태 | 2015-06-12 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-13: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: ●; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개 | 퍼 | : 퍼블리싱 완료 예정일
|  |  |  | 02 | 메인/서브공통 | ◆ |  | M02-01 | 18 | footer 정의 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 5월13일 | 0% | 김현태 | 5월15일 | 0% | 김현태 | 2015-06-12 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-13: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: ●; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개 | 개 | : 개발 완료일
[5 empty] | 메인 |  |  | M02-02 | 19 | 회사소개 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 5월13일 | 0% | 김현태 | 5월15일 | 0% | 김현태 | 2015-06-12 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-13: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: ●; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개 | 1차 | : 1차 통합 테스트
[5 empty] | 메인 |  |  | M02-03 | 20 | 협력사 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 5월13일 | 0% | 김현태 | 5월15일 | 0% | 김현태 | 2015-06-12 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-13: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: ●; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개 | 2차 | : 2차 통합 테스트
[5 empty] | 메인 |  |  | M02-04 | 21 | 지도플랫폼문의 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 5월13일 | 0% | 김현태 | 5월15일 | 0% | 김현태 | 2015-06-12 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-13: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: ●; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개 | ● | : 단계별 목표완료일
[5 empty] | 메인 |  |  | M02-05 | 22 | 이용약관 및 규칙 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 5월13일 | 0% | 김현태 | 5월15일 | 0% | 김현태 | 2015-06-12 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-13: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: ●; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개 | ★ | : 정책결정 필요 및 이슈사항
[5 empty] | 메인 |  |  | M02-06 | 23 | help | 김윤희 | 2015-05-15 | 50% | 한창승
|  | A | 자동일정추천 | A |  | 20150413_한고우요우 WEB_ver1.3 |  |  | 24 | 자동 일정 추천(Auto plan) | [161 empty] | ◆ | : GS 일정에 따른 진행 | bar: 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26
|  |  |  | 01 | 사용전 로그인 |  |  | A01-01 | 25 | 검색 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월6일 | 100% | 김현태 | 2015-05-15 | 60% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-07: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-06: 퍼; 2015-05-15: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개 |  | : 기획지연
|  |  |  | 02 | 자동일정추천 |  |  | A02-01 | 26 | 일정선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월6일 | 100% | 김현태 | 2015-05-15 | 60% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-07: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-06: 퍼; 2015-05-15: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개 |  | : 디자인 지연
[5 empty] | 자동일정추천 |  |  | A02-02 | 27 | 성향선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월6일 | 100% | 김현태 | 2015-05-15 | 60% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-07: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-06: 퍼; 2015-05-15: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개 |  | : 개발 지연
[5 empty] | 자동일정추천 |  |  | A02-03 | 28 | 성향미입력 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월6일 | 100% | 김현태 | 2015-05-15 | 60% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-07: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-06: 퍼; 2015-05-15: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개 |  | : 기획 업데이트일
[5 empty] | 자동일정추천 |  |  | A02-04 | 29 | 성향입력툴팁 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월6일 | 100% | 김현태 | 2015-05-15 | 60% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-07: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-06: 퍼; 2015-05-15: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개 |  | : 디자인 업데이트일
[5 empty] | 자동일정추천 |  |  | A02-05 | 30 | 성향조절/ 다음단계 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월6일 | 100% | 김현태 | 2015-05-15 | 60% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-07: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-06: 퍼; 2015-05-15: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 자동일정추천 |  |  | A02-06 | 31 | 쇼핑가중치 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월6일 | 100% | 김현태 | 2015-05-15 | 60% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-07: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-06: 퍼; 2015-05-15: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 자동일정추천 |  |  | A02-07 | 32 | 쇼핑 가중치 5이상 : 선호상품 카테고리선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월6일 | 100% | 김현태 | 2015-05-15 | 60% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-07: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-06: 퍼; 2015-05-15: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 03 | 자동일정추천결과 |  |  | A03-01 | 33 | 쇼핑가중치5미만 결과 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월6일 | 100% | 김현태 | 2015-05-15 | 30% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-07: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-06: 퍼; 2015-05-15: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 자동일정추천결과 |  |  | A03-02 | 34 | 쇼핑가중치 5이상 결과 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월6일 | 100% | 김현태 | 2015-05-15 | 30% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-07: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-06: 퍼; 2015-05-15: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 04 | 추천일정 상세 |  |  | A04-01 | 35 | 추천일정 상세페이지 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월6일 | 100% | 김현태 | 2015-05-15 | 30% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-07: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-06: 퍼; 2015-05-15: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  | P | 일정만들기 | P |  | 20150413_한고우요우 WEB_ver1.3 |  |  | 36 | 일정 만들기(Planner) | bar: 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26
|  |  |  | 01 | 사용전 알림 |  |  | P01-01 | 37 | 플래너진입시 알림 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-04-24 | 60% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 디; 2015-04-24: ●; 2015-04-28: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 플래너 |  |  | P01-02 | 38 | 플래너 및 지도 화면구성 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-04-24 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 디; 2015-04-24: ●; 2015-04-28: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 플래너 |  |  | P01-03 | 39 | 추천 장소 tab 마우스오버 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-04-24 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 디; 2015-04-24: ●; 2015-04-28: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 02 | 쇼핑 레이더 |  |  | P02-01 | 40 | 쇼핑 레이더 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-05-26 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-05-26: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 03 | 일정만들기 |  |  | P03-01 | 41 | planner에 장소넣기 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-05-01 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-05-01: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 일정만들기 |  |  | P03-02 | 42 | planner에 메모추가 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-05-01 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-05-01: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 일정만들기 |  |  | P03-03 | 43 | 날짜별 편집 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-05-01 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-05-01: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 일정만들기 |  |  | P03-04 | 44 | 일정저장 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-05-01 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-05-01: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 04 | 일정상세 |  |  | P04-01 | 45 | 내일정 상세페이지 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-05-08 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-05-08: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 일정상세 |  |  | P04-02 | 46 | 다른사용자의 일정 상세페이지 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-05-08 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-05-08: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 일정상세 |  |  | P04-03 | 47 | 일정 리뷰 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-05-08 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-05-08: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 05 | 전체일정 |  |  | P05-01 | 48 | 전체일정 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-05-08 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-05-08: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 06 | 장소등록 |  |  | P06-01 | 49 | 장소등록 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-04-15 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-15: ●; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 장소등록 |  |  | P06-02 | 50 | 장소등록 주소검색 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-04-15 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-15: ●; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 07 | 장소상세 |  |  | P07-01 | 51 | 장소상세 페이지 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-04-17 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-17: ●; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 장소상세 |  |  | P07-02 | 52 | 장소상세 리뷰 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-04-17 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-17: ●; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 장소상세 |  |  | P07-03 | 53 | 리뷰 신고/삭제 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-04-17 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-17: ●; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 장소상세 |  |  | P07-04 | 54 | 장소 평가 및 리뷰작성 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-04-17 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-17: ●; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 장소상세 |  |  | P07-05 | 55 | 장소 상세 페이지내 일정 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-04-17 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-17: ●; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 장소상세 |  |  | P07-06 | 56 | 장소상세 페이지 스크롤 다운시 유지영역 정의 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-04-17 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-17: ●; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 08 | 상품상세 |  |  | P08-01 | 57 | 일정만들기 >상품상세 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월28일 | 100% | 김현태 | 2015-06-05 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 디; 2015-04-28: 퍼; 2015-06-05: ●; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  | T | 여행공략 | T |  | 20150413_한고우요우 WEB_ver1.3 |  |  | 58 | 여행공략(Travelog) | bar: 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26
|  |  |  | 01 | 추천서울 |  |  | T01-01 | 59 | 추천서울 main | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월8일 | 100% | 김현태 | 2015-05-29 | 30% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-08: 퍼; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 추천서울 |  |  | T01-02 | 60 | 추천서울 권역 선택 리스트 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월8일 | 100% | 김현태 | 2015-05-29 | 30% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-08: 퍼; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 추천서울 |  |  | T01-03 | 61 | 추천서울 상세 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월8일 | 100% | 김현태 | 2015-05-29 | 30% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-08: 퍼; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 02 | 일정 |  |  | T02-01 | 62 | 여행공략 >일정 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월8일 | 100% | 김현태 | 2015-05-28 | 30% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-08: 퍼; 2015-05-28: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 03 | 장소 |  |  | T03-01 | 63 | 여행공량 > 장소 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월8일 | 100% | 김현태 | 2015-05-28 | 30% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-08: 퍼; 2015-05-28: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 04 | 리뷰 |  |  | T04-01 | 64 | 여행공략 > 리뷰 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월8일 | 100% | 김현태 | 2015-05-28 | 30% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-08: 퍼; 2015-05-28: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 05 | 한국쇼핑 |  |  | T05-01 | 65 | 여행공략 > 한국쇼핑 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월8일 | 100% | 김현태 | 2015-05-28 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-30: 디; 2015-05-08: 퍼; 2015-05-28: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  | S | 트랜디한국 | S |  | 20150413_한고우요우 WEB_ver1.3 |  |  | 66 | 트렌디한국 | bar: 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26
|  |  |  | 01 | HOT |  |  | S01-01 | 67 | 테마상품 main | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 2015-06-03 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-24: 디; 2015-04-30: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: ●; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 고객센터 |  |  | S01-01-01 | 68 | 고객센터 main ★ | 김윤희 | 2015-05-12 | ◆
[5 empty] | 고객센터 |  |  | S01-01-02 | 69 | 공지사항 ★ | 김윤희 | 2015-05-12 | ◆
[5 empty] | 고객센터 |  |  | S01-01-03 | 70 | 자주묻는질문 ★ | 김윤희 | 2015-05-12 | ◆
[5 empty] | HOT |  |  | S01-02 | 71 | 테마상품 리스트 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 2015-06-03 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-24: 디; 2015-04-30: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: ●; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 02 | 미리보기 |  |  | S02-01 | 72 | 상품정보 미리보기 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 2015-06-03 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-24: 디; 2015-04-30: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: ●; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 미리보기 |  |  | S02-02 | 73 | 관련 alert | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 2015-06-03 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-24: 디; 2015-04-30: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: ●; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 03 | 상품상세 |  |  | S03-01 | 74 | 옵션선택 전 상품 상세 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 박혜란 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 2015-06-03 | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-07: 디; 2015-04-09: 퍼; 2015-04-24: 디; 2015-04-30: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: ●; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 상품상세 |  |  | S03-01-01 | 75 | 상품상세정보 영역 구성 | 김윤희 | 2015-05-12 | 100% | 박혜란 | 2015-04-24 | 100% | 김현태 | 2015-04-30 | 100% | bar: 2015-04-30
[5 empty] | 상품상세 |  |  | S03-01-02 | 76 | 상품평구성 | 김윤희 | 2015-05-12 | 100% | 박혜란 | 2015-04-24 | 100% | 김현태 | 2015-04-30 | 100% | bar: 2015-04-30
[5 empty] | 상품상세 |  |  | S03-01-03 | 77 | 배송/환불정책 ★ | 김윤희 | 2015-05-12 | 100% | 박혜란 | 2015-04-24 | 100% | 김현태 | 2015-04-30 | 100% | bar: 2015-04-30
[5 empty] | 상품상세 |  |  | S03-02 | 78 | 단일 옵션 상품 상세 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 박혜란 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 2015-06-03 | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-07: 디; 2015-04-09: 퍼; 2015-04-24: 디; 2015-04-30: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: ●; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 상품상세 |  |  | S03-03 | 79 | 다중옵션 상품 상세 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 박혜란 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 2015-06-03 | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-07: 디; 2015-04-09: 퍼; 2015-04-24: 디; 2015-04-30: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: ●; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 04 | 트렌디한국 |  |  | S04-01 | 80 | 카테고리 상품 main | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 2015-06-05 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-24: 디; 2015-04-30: 퍼; 2015-06-05: ●; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 트렌디한국 |  |  | S04-02 | 81 | 카테고리 상품 리스트 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 4월24일 | 100% | 김현태 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 2015-06-05 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-24: 디; 2015-04-30: 퍼; 2015-06-05: ●; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  | C | 쿠폰/티켓 | C |  | 20150413_한고우요우 WEB_ver1.31 |  |  | 82 | 쿠폰/티켓 (분리) | bar: 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26
|  |  |  | 01 | 쿠폰 |  |  | C01-01 | 83 | 쿠폰 main ★ | 김윤희 | 2015-05-12 | ◆ | 한창승 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월8일 | 100% | 김현태 | 2015-06-05 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-24: 디; 2015-04-30: 퍼; 2015-06-05: ●; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 쿠폰 |  |  | C01-02 | 84 | 쿠폰 상세 ★ | 김윤희 | 2015-05-12 | ◆ | 한창승 | 5월20일 | 0% | 김현태 | 5월22일 | 0% | 김현태 | 2015-06-05 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-24: 디; 2015-04-30: 퍼; 2015-05-20: 디; 2015-05-21: 퍼; 2015-06-05: ●; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 02 | 티켓 |  |  | C02-01 | 85 | 티켓 메인 ★ | 김윤희 | 2015-05-12 | ◆ | 한창승 | 4월30일 | 100% | 김현태 | 5월8일 | 100% | bar: 2015-04-30
[5 empty] | 티켓 |  |  | C02-02 | 86 | 티켓 상세 ★ | 김윤희 | 2015-05-12 | ◆ | 한창승 | 5월20일 | 0% | 김현태 | 5월22일 | 0% | bar: 2015-05-20 to 2015-05-21
|  | O | 주문부문 | O |  | 20150413_한고우요우 WEB_ver1.3 |  |  | 87 | 주문 진행(Oder) | bar: 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26
|  |  |  | 01 | 장바구니 |  |  | O01-01 | 89 | 장바구니 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-07 | 100% | 김현태 | 4월17일 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-07: 디; 2015-04-09: 퍼; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 장바구니 |  |  | O01-01-01 | 90 | 묶음배송 | 김윤희 | 2015-04-16 | 100% | 한창승 | 2015-04-07 | 100% | 김현태 | 4월18일 | 100% |  |  |  |  | 2015-04-07: 디; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차
[5 empty] | 장바구니 |  |  | O01-01-02 | 91 | 묶음배송 | 김윤희 | 2015-04-16 | 100% | 한창승 | 2015-04-07 | 100% | 김현태 | 4월19일 | 100% |  |  |  |  | 2015-04-07: 디; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차
[5 empty] | 장바구니 |  |  | O01-01-03 | 92 | 배송비 케이스별 적용 | 김윤희 | 2015-04-16 | 100% | 한창승 | 2015-04-07 | 100% | 김현태 | 4월20일 | 100% |  |  |  |  | 2015-04-07: 디; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차
[5 empty] | 장바구니 |  |  | O01-01-04 | 93 | 품절상품 | 김윤희 | 2015-04-16 | 100% | 한창승 | 2015-04-07 | 100% | 김현태 | 4월21일 | 100% |  |  |  |  | 2015-04-07: 디; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차
[5 empty] | 장바구니 |  |  | O01-02 | 94 | 장바구니 (비어있는 경우) ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-07 | 100% | 김현태 | 4월17일 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-07: 디; 2015-04-09: 퍼; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 주문작성/결제 |  |  | O01-02-01 | 95 | 장바구니 이용안내 ★ | GS | ◆ | bar: 2015-06-01 to 2015-06-05
[5 empty] | 장바구니 |  |  | O01-03 | 96 | 옵션 변경 및 alert ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-07 | 100% | 김현태 | 4월17일 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-07: 디; 2015-04-09: 퍼; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 02 | 주문작성/결제 |  |  | O02-01 | 97 | 묶음배송 >주문 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-07 | 100% | 김현태 | 4월17일 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-07: 디; 2015-04-09: 퍼; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 주문작성/결제 |  |  | O02-02 | 98 | 일반 주문상품 안내★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-07 | 100% | 김현태 | 4월17일 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-07: 디; 2015-04-09: 퍼; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 주문작성/결제 |  |  | O02-03 | 100 | 배송지 정보입력 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-07 | 100% | 김현태 | 4월17일 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-07: 디; 2015-04-09: 퍼; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  | 페이지 추가 |  | 주문작성/결제 |  |  | O02-03-01 | 101 | 배송숙소리스트조회 ★ | 권혁진 | ◆ | 100% | 한창승 | 2015-04-22 | 100% | 김현태 | 2015-04-24 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-22: 디; 2015-04-24: 퍼
[5 empty] | 주문작성/결제 |  |  | O02-03-02 | 102 | 배송숙소키워드검색 ★ | 권혁진 | ◆ | 100% | 한창승 | 2015-04-22 | 100% | 김현태 | 2015-04-24 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-22: 디; 2015-04-24: 퍼
[5 empty] | 주문작성/결제 |  |  | O02-03-03 | 103 | 이전배송지 조회/선택 ★ | 권혁진 | ◆ | 100% | 한창승 | 2015-04-22 | 100% | 김현태 | 2015-04-24 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-22: 디; 2015-04-24: 퍼
[5 empty] | 주문작성/결제 |  |  | O02-03-04 | 104 | 이전배송지없음 ★ | 권혁진 | 2015-04-14 | 100% | 한창승 | 2015-04-22 | 100% | 김현태 | 2015-04-24 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-22: 디; 2015-04-24: 퍼
[5 empty] | 주문작성/결제 |  |  | O02-03-05 | 105 | date picker 정의 | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-22 | 100% | 김현태 | [6 empty] | 2015-04-22: 디; 2015-04-24: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차
[5 empty] | 주문작성/결제 |  |  | O02-04 | 106 | 배송 정보 입력 alert ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-07 | 100% | 김현태 | 4월17일 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-07: 디; 2015-04-09: 퍼; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 주문작성/결제 |  |  | O02-05 | 107 | 결제정보 및 결제 선택 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-07 | 100% | 김현태 | 4월17일 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-07: 디; 2015-04-09: 퍼; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 주문작성/결제 |  |  | O02-06 | 108 | 쿠폰조회/적용 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-07 | 100% | 김현태 | 4월17일 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-07: 디; 2015-04-09: 퍼; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 03 | 주문완료 |  |  | O03-01 | 110 | 결제완료 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-07 | 100% | 김현태 | 4월17일 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-07: 디; 2015-04-09: 퍼; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 주문완료 |  |  | O03-01-01 | 111 | 결제 진행중 | 김윤희 | 2015-04-16 | 100% | 한창승 | 2015-05-08 | 100% | 김현태 | 5월18일 | 0% | bar: 2015-05-08; 2015-06-01 to 2015-06-05
[5 empty] | 주문완료 |  |  | O03-02 | 113 | 결제실패 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-07 | 100% | 김현태 | 4월17일 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-07: 디; 2015-04-09: 퍼; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  | U | 사용자 개인페이지 | U |  | 20150413_한고우요우 WEB_ver1.3 |  |  | 114 | 사용자 마이페이지(User my page) | bar: 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26
|  |  |  | 01 | 마이페이지 |  |  | U01-01 | 115 | 마이페이지 메인 (전체) | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% | 김현태 | 2015-06-09 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-11: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: ●; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U01-02 | 116 | 마이페이지 편집 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% | 김현태 | 2015-06-09 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-11: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: ●; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U01-03 | 117 | 마이 페이지 리스트 편집 alert | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% | 김현태 | 2015-06-09 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-11: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: ●; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 02 | 사용자 정보 수정 |  |  | U02-01 | 118 | 사용자 정보 수정 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% | 김현태 | 2015-06-11 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-11: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: ●; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 사용자 정보 수정 |  |  | U02-01-01 | 119 | 탈퇴 안내 페이지이동 | 김윤희 | 2015-04-29 | 100% | 한창승 | 5월20일 | 0% | 김현태 | 5월 22일 | 0% | bar: 2015-05-20; 2015-06-01 to 2015-06-05
|  |  |  | 03 | 위시리스트 |  |  | U03-01 | 120 | 위시리스트 없는경우 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% | 김현태 | 2015-06-11 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-11: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: ●; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 위시리스트 |  |  | U03-02 | 121 | 위시리스트 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% | 김현태 | 2015-06-11 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-11: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: ●; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 04 | 티켓/쿠폰 |  |  | U04-01 | 122 | 쿠폰/티켓 리스트 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 박혜란 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% | 김현태 | 2015-06-11 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-11: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: ●; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 05 | 장바구니 |  |  | U05-01 | 123 | 마이페이지 >장바구니 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-16 | 100% | 김현태 | 2015-04-17 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-07: 디; 2015-04-09: 퍼; 2015-04-16: 디; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 06 | 구매내역 |  |  | U06-01 | 124 | 마이페이지 >구매내역 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-16 | 100% | 김현태 | 2015-04-17 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-08: 디; 2015-04-10: 퍼; 2015-04-16: 디; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 구매내역 |  |  | U06-02 | 125 | 진행상태/취소/반품 상황 구성 | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-17 | bar: 2015-04-03; 2015-04-08; 2015-04-10; 2015-04-16 to 2015-04-17; 2015-06-01 to 2015-06-05; 2015-06-08 to 2015-06-12; 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26; 2015-06-30
[5 empty] | 구매내역 |  |  | U06-02-01 | 126 | 구매내역 date piicker 정의 | 김윤희 | 2015-04-16 | 100% | bar: 2015-06-01 to 2015-06-05
|  |  |  | 07 | 반품신청 |  |  | U07-01 | 127 | 마이페이지>구매내역>반품신청 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-16 | 100% | 김현태 | 2015-04-17 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-08: 디; 2015-04-10: 퍼; 2015-04-16: 디; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 08 | 주문취소 |  |  | U08-01 | 128 | 마이페이지>구매내역>주문취소 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-16 | 100% | 김현태 | 2015-04-17 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-10: 디; 2015-04-15: 퍼; 2015-04-16: 디; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 주문취소 |  |  | U08-02 | 129 | 마이페이지>구매내역>주문취소 신청 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-16 | 100% | 김현태 | 2015-04-17 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-10: 디; 2015-04-15: 퍼; 2015-04-16: 디; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 주문취소 |  |  | U08-03 | 130 | 마이페이지>구매내역>주문취소 사유입력 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-16 | 100% | 김현태 | 2015-04-17 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-10: 디; 2015-04-15: 퍼; 2015-04-16: 디; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 주문취소 |  |  | U08-04 | 131 | 마이페이지>구매내역>주문취소 완료 ★ | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | 한창승 | 2015-04-16 | 100% | 김현태 | 2015-04-17 | 100% | GS | ◆ | 0% |  | 2015-03-20: ★; 2015-04-03: 기; 2015-04-10: 디; 2015-04-15: 퍼; 2015-04-16: 디; 2015-04-17: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 09 | 상품평쓰기 |  |  | U09-01 | 132 | 마이페이지 > 구매내역 > 상품평 쓰기 | 김윤희 | 2015-04-03 | 100% | bar: 2015-04-03; 2015-04-10; 2015-04-15 to 2015-04-17; 2015-06-01 to 2015-06-05; 2015-06-08 to 2015-06-12; 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26; 2015-06-30
|  | SE | 검색 | SE |  | 20150413_한고우요우 WEB_ver1.3 |  |  | 133 | 검색(SEarch) | bar: 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26
|  |  |  | 01 | 검색 |  |  | SE01-01 | 134 | 검색페이지 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 5월13일 | 100% | 김현태 | 5월15일 | 0% | 김현태 | 2015-06-12 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-13: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: ●; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  | L | 로그인/회원가입 | L |  | 20150413_한고우요우 WEB_ver1.3 |  |  | 135 | 로그인 / 회원가입(Login) | bar: 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26
|  |  |  | 01 | 로그인 |  |  | L01-01 | 136 | 로그인 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% | 김현태 | 2015-06-12 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-28: 기; 2015-05-11: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: ●; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 로그인 |  |  |  | 137 | 로그인 -상황별 벨리데이션문구 | 김윤희 | 2015-04-29 | 100% | 한창승 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% | bar: 2015-03-20; 2015-04-28; 2015-05-11; 2015-05-13; 2015-06-01 to 2015-06-05; 2015-06-08 to 2015-06-11; 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26; 2015-06-30
|  |  |  | 02 | 회원가입 |  |  | L02-01 | 138 | 회원가입 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% | 김현태 | 2015-06-12 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-28: 기; 2015-05-11: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: ●; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 회원가입 |  |  |  | 139 | 회원가입 | 김윤희 | 2015-04-29 | 100% | 한창승 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% | bar: 2015-03-20; 2015-04-28; 2015-05-11; 2015-05-13; 2015-06-01 to 2015-06-05; 2015-06-08 to 2015-06-11; 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26; 2015-06-30
|  |  |  | 03 | 메일인증 |  |  | L03-01 | 140 | 메일인증 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% | 김현태 | 2015-06-12 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-28: 기; 2015-05-11: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: ●; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 메일인증 |  |  | L03-01-01 | 141 | 회원가입 > 메일 인증 alert | 김윤희 | 2015-04-29 | 100% | 한창승 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% |  |  |  |  | 2015-05-11: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차
[5 empty] | 메일인증 |  |  |  | 142 | 이메일 인증 - 상황별 벨리데이션문구 | 김윤희 | 2015-04-29 | 100% | 한창승 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% |  |  |  |  | 2015-05-11: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차
[5 empty] | 메일인증 |  |  | L03-01-02 | 143 | 회원가입 > 가입완료 확인 페이지 | 김윤희 | 2015-04-29 | 100% | 한창승 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% |  |  |  |  | 2015-05-11: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차
|  |  |  | 04 | 비밀번호 찾기 |  |  | L04-01 | 144 | password 찾기 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% | 김현태 | 2015-06-12 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-28: 기; 2015-05-11: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: ●; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 비밀번호 찾기 |  |  |  | 145 | 회원가입 정보입력 - 상황별 벨리데이션문구 | 김윤희 | 2015-04-29 | 100% | 한창승 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% |  |  |  |  | 2015-05-11: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차
[5 empty] | 비밀번호 찾기 |  |  |  | 146 | 회원가입 정보입력 - 상황별 벨리데이션문구 | 김윤희 | 2015-04-29 | 100% | 한창승 | 5월11일 | 100% | 김현태 | 5월13일 | 100% |  |  |  |  | 2015-05-11: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차
| 관리자페이지 | H | Home | H |  | 20150403_한고우요우 admin_ver1.1 |  |  | 5 | HOME (Home) | bar: 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26
|  |  |  | 01 | 로그인 |  |  | H01-01 | 6 | 로그인 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-23 |  | 윤경호 | 2015-04-24 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 퍼; 2015-04-24: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 02 | 홈화면 |  |  | H02-01 | 7 | 서비스현황 및 운영자 목록 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-23 |  | 윤경호 | 2015-04-24 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 퍼; 2015-04-24: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 홈화면 |  |  | H02-02 | 8 | 운영자 정보 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-23 |  | 윤경호 | 2015-04-24 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 퍼; 2015-04-24: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 홈화면 |  |  | H02-03 | 9 | 운영자 등록 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-23 |  | 윤경호 | 2015-04-24 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 퍼; 2015-04-24: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  | OM | 운영관리 | OM |  | 20150403_한고우요우 admin_ver1.1 |  |  | 10 | 운영관리(OperationManagement) | bar: 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26
|  |  |  | 01 | 운영관리 |  |  | OM01-01 | 11 | 최근작업내역 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-13 |  | 윤경호 | 2015-04-14 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-13: 퍼; 2015-04-14: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 최근작업 내역 |  |  | OM01-02 | 12 | 최근작업내역 화면구성 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-13 |  | 윤경호 | 2015-04-14 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-13: 퍼; 2015-04-14: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 02 | 공지관리 |  |  | OM02-01 | 13 | 공지관리 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-13 |  | 윤경호 | 2015-04-14 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-13: 퍼; 2015-04-14: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 공지관리 |  |  | OM02-02 | 14 | 공지관리 화면구성 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-13 |  | 윤경호 | 2015-04-14 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-13: 퍼; 2015-04-14: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 공지관리 |  |  | OM02-03 | 15 | 공지상세 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-13 |  | 윤경호 | 2015-04-14 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-13: 퍼; 2015-04-14: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 공지관리 |  |  | OM02-04 | 16 | 공지등록 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-14 |  | 윤경호 | 2015-04-15 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-14: 퍼; 2015-04-15: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 03 | 신고관리 |  |  | OM03-01 | 17 | 신고관리 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-14 |  | 윤경호 | 2015-04-15 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-14: 퍼; 2015-04-15: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 신고관리 |  |  | OM03-02 | 18 | 신고관리 화면 구성 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-14 |  | 윤경호 | 2015-04-15 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-14: 퍼; 2015-04-15: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 04 | 프로모션/광고관리 |  |  | OM04-01 | 19 | 프로모션/광고 관리 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-15 |  | 윤경호 | 2015-04-16 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-15: 퍼; 2015-04-16: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 프로모션/광고관리 |  |  | OM04-02 | 20 | 프로모션/광고 관리 화면구성 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-15 |  | 윤경호 | 2015-04-16 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-15: 퍼; 2015-04-16: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 프로모션/광고관리 |  |  | OM04-03 | 21 | 프로모션/ 광고 상세 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-15 |  | 윤경호 | 2015-04-16 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-15: 퍼; 2015-04-16: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 프로모션/광고관리 |  |  | OM04-04 | 22 | 프로모션 / 광고 등록 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-16 |  | 윤경호 | 2015-04-17 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-16: 퍼; 2015-04-17: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 05 | 배너관리 |  |  | OM05-01 | 23 | 배너관리 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-16 |  | 윤경호 | 2015-04-17 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-16: 퍼; 2015-04-17: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 배너관리 |  |  | OM05-02 | 24 | 배너관리 화면구성 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-16 |  | 윤경호 | 2015-04-17 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-16: 퍼; 2015-04-17: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 배너관리 |  |  | OM05-03 | 25 | 배너 관리>등록 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-17 |  | 윤경호 | 2015-04-20 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-17: 퍼; 2015-04-20: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 06 | FAQ관리 |  |  | OM06-01 | 26 | FAQ 관리 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-17 |  | 윤경호 | 2015-04-20 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-17: 퍼; 2015-04-20: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | FAQ관리 |  |  | OM06-02 | 27 | FAQ 관리 화면구성 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-17 |  | 윤경호 | 2015-04-20 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-17: 퍼; 2015-04-20: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | FAQ관리 |  |  | OM06-03 | 28 | FAQ 등록 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-20 |  | 윤경호 | 2015-04-21 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-20: 퍼; 2015-04-21: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 07 | 메일관리 |  |  | OM07-01 | 29 | 메일관리 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-20 |  | 윤경호 | 2015-04-21 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-20: 퍼; 2015-04-21: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 메일관리 |  |  | OM07-02 | 30 | 메일관리 화면구성 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-20 |  | 윤경호 | 2015-04-21 | 80% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-20: 퍼; 2015-04-21: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 메일관리 |  |  | OM07-03 | 31 | 메일 보내기 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-20 |  | 윤경호 | 2015-04-21 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-22: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 08 | APP 버전관리 |  |  | OM08-01 | 32 | APP 버전관리 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-21 |  | 윤경호 | 2015-04-22 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-22: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | APP 버전관리 |  |  | OM08-02 | 33 | APP 버전관리 화면구성 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-21 |  | 윤경호 | 2015-04-22 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-22: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | APP 버전관리 |  |  | OM08-03 | 34 | APP 신규 버전 등록 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-22 |  | 윤경호 | 2015-04-23 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-22: 퍼; 2015-04-23: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 09 | 지역설정관리 |  |  | OM09-01 | 35 | 지역설정 관리 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-22 |  | 윤경호 | 2015-04-23 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-22: 퍼; 2015-04-23: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 지역설정관리 |  |  | OM09-02 | 36 | 지역설정관리 화면구성 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-22 |  | 윤경호 | 2015-04-23 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-22: 퍼; 2015-04-23: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 지역설정관리 |  |  | OM09-03 | 37 | 신규 지역추가 등록 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-22 |  | 윤경호 | 2015-04-23 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-22: 퍼; 2015-04-23: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차
[5 empty] | 지역설정관리 |  |  | OM09-03-01 | 38 | 신규 그룹 지역 이미지 등록 | 김윤희 | 2015-05-12 | 100% | bar: 2015-06-01 to 2015-06-05
[5 empty] | 지역설정관리 |  |  | OM09-04 | 39 | 신규지역 추가등록> 추천서울 콘텐츠 추가 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-24 |  | 윤경호 | 2015-04-24 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-24: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차
[5 empty] | 지역설정관리 |  |  | OM09-05 | 40 | 신규지역 추가등록> 상품 추가 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-24 |  | 윤경호 | 2015-04-24 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-24: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차
|  | CM | 콘텐츠관리 | CM |  | 20150403_한고우요우 admin_ver1.1 |  |  | 41 | 콘텐츠 관리(ContentsManagement) | bar: 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26
|  |  |  | 01 | 추천서울관리 |  |  | CM01-01 | 42 | 추천서울 관리 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-03-20 |  | 윤경호 | 2015-03-23 | 100% |  | 2015-03-20: 기/퍼; 2015-03-23: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 추천서울관리 |  |  | CM01-02 | 43 | 추천서울 관리 화면 구성 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-03-20 |  | 윤경호 | 2015-03-23 | 100% |  | 2015-03-20: 기/퍼; 2015-03-23: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 추천서울관리 |  |  | CM01-03 | 44 | 추천서울 콘텐츠 등록 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-03-24 |  | 윤경호 | 2015-03-27 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-03-27: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 추천서울관리 |  |  | - | 45 | 추천서울 에디터상세 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-03-24 |  | 윤경호 | 2015-03-27 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-03-27: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 추천서울관리 |  |  | - | 46 | 에디터 장소 연결 상세 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-03-24 |  | 윤경호 | 2015-03-27 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-03-27: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 추천서울관리 |  |  | - | 47 | 추천서울 노출 예시 : 웹 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-03-24 |  | 윤경호 | 2015-03-27 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-03-27: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 추천서울관리 |  |  | - | 48 | 추천서울 노출 예시 : 앱 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-03-24 |  | 윤경호 | 2015-03-27 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-03-27: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 02 | 일정관리 |  |  | CM02-01 | 49 | 일정관리 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-03-27 |  | 윤경호 | 2015-03-30 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-03-27: 퍼; 2015-03-30: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 일정관리 |  |  | CM02-02 | 50 | 일정관리 화면 구성 (일정추천 관리) | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-03-27 |  | 윤경호 | 2015-03-30 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-03-27: 퍼; 2015-03-30: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 일정관리 |  |  | CM02-03 | 51 | 일정관리 > 일정 등록 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-03-30 |  | 윤경호 | 2015-03-31 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-03-30: 퍼; 2015-03-31: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 일정관리 |  |  | CM02-04 | 52 | 일정관리 >일정상세 /수정 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-03-30 |  | 윤경호 | 2015-03-31 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-03-30: 퍼; 2015-03-31: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 03 | 장소정보관리 |  |  | CM03-01 | 53 | 장소정보관리 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-03-31 |  | 윤경호 | 2015-04-01 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-03-31: 퍼; 2015-04-01: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 장소정보관리 |  |  | CM03-02 | 54 | 장소정보관리 화면구성 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-03-31 |  | 윤경호 | 2015-04-01 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-03-31: 퍼; 2015-04-01: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 장소정보관리 |  |  | CM03-03 | 55 | 장소등록 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-01 |  | 윤경호 | 2015-04-02 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-01: 퍼; 2015-04-02: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 장소정보관리 |  |  | CM03-04 | 56 | 장소 상세 /수정 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-01 |  | 윤경호 | 2015-04-02 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-01: 퍼; 2015-04-02: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 04 | 포토로그 관리 |  |  | CM04-01 | 57 | 포토로그관리선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-02 |  | 윤경호 | 2015-04-03 | bar: 2015-02-05 to 2015-07-02
[5 empty] | 포토로그 관리 |  |  | CM04-02 | 58 | 포토로그 화면 구성 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-02 |  | 윤경호 | 2015-04-03 | bar: 2015-02-05 to 2015-07-02
[5 empty] | 포토로그 관리 |  |  | CM04-03 | 59 | 포토로그 등록 /상세 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-02 |  | 윤경호 | 2015-04-03 | bar: 2015-02-05 to 2015-07-02
|  |  |  | 05 | 오프라인 콘텐츠설정 관리 |  |  | CM05-01 | 60 | 오프라인 콘텐츠 설정관리 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-03 |  | 윤경호 | 2015-04-06 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-03: 퍼; 2015-04-06: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 오프라인 콘텐츠설정 관리 |  |  | CM05-02 | 61 | 오프라인 콘텐츠 설정관리 화면 구성 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-03 |  | 윤경호 | 2015-04-06 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-03: 퍼; 2015-04-06: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 오프라인 콘텐츠설정 관리 |  |  | CM05-03 | 62 | 오프라인 설정 콘텐츠 Add/edit/all clear | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-03 |  | 윤경호 | 2015-04-06 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-03: 퍼; 2015-04-06: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차
|  | PM | 상품관리 | PM |  | 20150403_한고우요우 admin_ver1.1 |  |  | 63 | 상품 관리(ProductManagement) | bar: 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26
|  |  |  | 01 | 상품테마관리 |  |  | PM01-01 | 67 | 상품 추천 테마 관리 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-05-29 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 상품테마관리 |  |  | PM01-02 | 68 | 테마추가 등록 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-05-29 | 80% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 상품테마관리 |  |  | PM01-03 | 69 | 테마 등록 > 상품 등록 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-05-29 | 80% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 02 | APP PUSH 상품관리 |  |  | PM02-01 | 70 | 신규PUSH 등록 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-05-29 | 80% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | APP PUSH 상품관리 |  |  | PM02-02 | 71 | 신규PUSH 등록 적용지역 검색 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-05-29 | 80% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | APP PUSH 상품관리 |  |  | PM02-03 | 72 | 신규PUSH 등록적용 장소 검색 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-05-29 | 80% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | APP PUSH 상품관리 |  |  | PM02-04 | 73 | 신규PUSH 등록 적용상품 검색 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-05-29 | 80% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 03 | 제휴매장관리 |  |  | PM03-01 | 74 | 제휴매장관리 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-05-29 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 제휴매장관리 |  |  | PM03-02 | 75 | 신규매장 관리 화면구성 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-05-29 | 80% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 제휴매장관리 |  |  | PM03-03 | 76 | 신규매장 등록(단일등록) | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-05-29 | 80% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 제휴매장관리 |  |  | PM03-04 | 77 | 신규매장 등록 (일괄등록) | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-05-29 | 80% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 04 | 상품 지역 설정 추천 문구 설정관리 |  |  | PM04-01 | 79 | 상품 지역 설정 및 추천 문구 설정 관리 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-05-29 | 80% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 상품 지역 설정 추천 문구 설정관리 |  |  | PM04-02 | 80 | 상품 장소 및 추천문구 설정 관리 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-05-29 | 80% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[5 empty] | 상품 지역 설정 추천 문구 설정관리 |  |  | PM04-03 | 81 | 상품 장소 및 추천문구 설정 관리> 적용지역 검색 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-05-29 | 80% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 상품 지역 설정 추천 문구 설정관리 |  |  | PM04-04 | 82 | 상품 장소 및 추천문구 설정 관리> 적용 상품 설정 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-05-29 | 80% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 05 | 상품 지역 설정 추천 문구 설정관리 |  |  | PM04-05 | 83 | 상품 장소 및 추천문구 설정 관리> 추천 문구 설정 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-05-29 | 80% |  | 2015-03-20: 기; 2015-05-29: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 06 |  |  |  | PM04-06 | 84 | 각 카테고리별 상단 추천관리 | 김윤희 | 2015-05-12 | 100% | bar: 2015-06-01 to 2015-06-05
|  |  |  | 07 |  |  |  | PM04-07 | 85 | 각 카테고리별 상단 추천관리(이미지 등록 | 김윤희 | 2015-05-12 | 100% | bar: 2015-06-01 to 2015-06-05
|  | MM | 회원관리 | MM |  | 20150403_한고우요우 admin_ver1.1 |  |  | 86 | 회원 관리(MembershipManagement) | bar: 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26
|  |  |  | 01 | 회원관리 |  |  | MM01-01 | 87 | 회원정보조회 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-23 |  | 윤경호 | 2015-04-24 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 퍼; 2015-04-24: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
[8 empty] | MM01-02 | 88 | 회원정보 상세 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-23 |  | 윤경호 | 2015-04-24 | 100% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 퍼; 2015-04-24: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[8 empty] | MM01-03 | 89 | 회원메일발송 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 | 2015-04-23 |  | 윤경호 | 2015-04-24 | 90% |  | 2015-03-20: 기; 2015-04-23: 퍼; 2015-04-24: ●; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  | SS | 서비스 통계 | SS |  | 20150403_한고우요우 admin_ver1.1 |  |  | 90 | 서비스 통계(ServiceStatistics) | bar: 2015-06-15 to 2015-06-19; 2015-06-22 to 2015-06-26
|  |  |  | 01 | 회원통계 |  |  | SS01-01 | 91 | 회원통계 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-06-26 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: ●; 2015-06-30: 개
|  |  |  | 02 | 서비스사용통계 |  |  | SS02-01 | 92 | 서비스 사용통계 선택 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-06-26 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: ●
[5 empty] | 서비스사용통계 |  |  | SS02-02 | 93 | WEB 서비스 사용통계 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-06-26 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: ●
[5 empty] | 서비스사용통계 |  |  | SS02-03 | 94 | APP 서비스 사용통계 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-06-26 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: ●
|  |  |  | 03 | 검색통계 |  |  | SS03-01 | 95 | 검색통계 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-06-26 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: ●
|  |  |  | 04 | APP Push 통계 |  |  | SS04-01 | 96 | APP Push 통계 - 지역별 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-06-26 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: ●
[5 empty] | APP Push 통계 |  |  | SS04-02 | 97 | APP Push 통계 - 장소별 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-06-26 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: ●
|  |  |  | 05 | 콘텐츠통계 |  |  | SS05-01 | 98 | 콘텐츠 통계 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-06-26 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: ●
|  |  |  | 06 | APP Activation통계 |  |  | SS06-01 | 99 | APP Activation 통계 | 김윤희 | 2015-03-20 | 100% | 한창승 |  |  | 윤경호 |  |  | 윤경호 | 2015-06-26 | 0% |  | 2015-03-20: 기; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: ●
[22 empty] | - |  | 2015-03-20: 기; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차; 2015-06-30: 개
| Android APP | H | 홈 | H |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 1
|  |  |  | 01 | 홈 |  |  | H01-01 | 2 | 메인 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 90% | 컨텐츠 업데이트 여부에 대한 API 확인필요 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 홈 |  |  | H01-02 | 3 | 다운로드팝업 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  | L | 회원관련 | L |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 4
|  |  |  | 01 | 회원관련 |  |  | L01-01 | 5 | 로그인 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 50% | 회원가입 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 회원관련 |  |  | L01-02 | 6 | 이메일인증대기 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 95% | 이슬이 | 5월 8일 | 0% | 진창훈 | 4월 30일 | 0% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 회원관련 |  |  | L01-03 | 7 | 비밀번호찾기 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 40% | 회원가입 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 02 | 회원관련 |  |  | L02-01 | 8 | 회원가입 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 40% | 회원가입 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 회원관련 |  |  | L02-02 | 9 | 인증번호 입력팝업 | 김선희 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 5월 12일 | 100% | 이슬이 | 5월 13일 | 100% | 진창훈 | API 확정 후 추후 논의 | 40% | 회원가입 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-04-29: 기; 2015-05-12: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 회원관련 |  |  | L02-03 | 10 | 인증메일 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 0% | 이슬이 | 5월 8일 | 0% | 진창훈 | 4월 30일 | 0% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  | SE | 검색 | SE |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 11
|  |  |  | 01 | 검색 |  |  | SE01-01 | 12 | 검색 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 70% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 검색 |  |  | SE01-03 | 13 | 검색결과 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 70% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  | M | 지도/지하철 | M |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 14
|  |  |  | 01 | 지도/지하철 |  |  | M01-01 | 15 | 지도 메인 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 권동현 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-30: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 지도/지하철 |  |  | M01-02 | 16 | 장소정보 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 권동현 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-30: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 02 | 지도/지하철 |  |  | M02-01 | 17 | 상품추천 ★ | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 권동현 | 4월 30일 | ◆ | Mall 관련 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-30: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 03 | 지도/지하철 |  |  | M03-01 | 18 | 검색결과 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 권동현 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-30: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 04 | 지도/지하철 |  |  | M04-01 | 19 | 카테고리 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 권동현 | 5월 15일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 05 | 지도/지하철 |  |  | M05-01 | 20 | 내비게이션 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 권동현 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-30: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 06 | 지도/지하철 |  |  | M06-01 | 21 | 내위치 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 권동현 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-30: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 08 | 지도/지하철 |  |  | M08-01 | 22 | 지하철 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 진창훈 | 3월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-03-30: 개; 2015-04-21: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 지도/지하철 |  |  | M08-02 | 23 | 자하철 역선택 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 진창훈 | 3월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-03-30: 개; 2015-04-21: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 지도/지하철 |  |  | M08-04 | 24 | 지하철 경로보기 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 진창훈 | 3월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-03-30: 개; 2015-04-21: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 지도/지하철 |  |  | M08-05 | 25 | 출발역 위치찾기 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 진창훈 | 3월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-03-30: 개; 2015-04-21: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  | T | 여행공략 | T |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 26
|  |  |  | 01 | 여행공략 |  |  | T01-01 | 27 | 추천서울 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 여행공략 |  |  | T01-02 | 28 | 추천서울 상세 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-30: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 02 | 여행공략 |  |  | T02-01 | 29 | 여행장소 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 90% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 여행공략 |  |  | T02-02 | 30 | 장소보기 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 80% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  | TP | 여행일정 | TP |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 31
|  |  |  | 01 | 여행일정 |  |  | TP01-01 | 32 | 여행일정 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 90% | 디자인 적용 중 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 여행일정 |  |  | TP01-02 | 33 | 일정 상세 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 80% | 디자인 적용 중 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 여행일정 |  |  | TP01-04 | 34 | 일정 지도 ★ | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 권동현 | 4월 30일 | 40% | 지도 연동 작업과 API 변경건으로 지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  | S | 쇼핑 | S |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 35
0 |  |  |  | 01 | 쇼핑 |  |  | S01-01 | 36 | 쇼핑메인 | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | 5월 15일 | 60% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 쇼핑 |  |  | S01-02 | 37 | 테마페이지 | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | 5월 15일 | 60% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 쇼핑 |  |  | S01-03 | 38 | 상품상세보기 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | 5월 15일 | 20% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 쇼핑 |  |  | S01-03-01 | 39 | 제품상세정보 ■ | 김선희 | 4월 23일 | 100% | 이슬이 | 5월 12일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | API 확정 후 추후 논의 | 0% | Mall 관련 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-04-23: 기; 2015-05-12: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 쇼핑 |  |  | S01-03-02 | 40 | 상품평 상세 | 김선희 | 5월 1일 | 100% | 이슬이 | 5월 12일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | API 확정 후 추후 논의 | 0% | Mall 관련 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-05-01: 기; 2015-05-12: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 02 | 쇼핑 |  |  | S02-01 | 41 | 카테고리 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | 5월 15일 | 70% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 쇼핑 |  |  | S02-02 | 42 | 검색 | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | 5월 15일 | 50% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 쇼핑 |  |  | S02-03 | 43 | 상품리스트 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 5월 15일 | 60% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-20: 기; 2015-05-08: 퍼; 2015-05-15: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 쇼핑 |  |  | S02-04 | 44 | 하위 상품리스트 | 김선희 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 5월 12일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | API 확정 후 추후 논의 | 50% | Mall 관련 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-04-29: 기; 2015-05-12: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 03 | 쇼핑 |  |  | S03-01 | 45 | 모든 티켓 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 50% | 진창훈 | 5월 15일 | 40% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-08: 퍼; 2015-05-15: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 04 | 쇼핑 |  |  | S04-01 | 46 | 구매한 티켓 ■ | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 50% | 진창훈 | 5월 15일 | 30% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 05 | 쇼핑 |  |  | S05-01 | 47 | 모든 쿠폰 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | 5월 15일 | 40% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-08: 퍼; 2015-05-15: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 06 | 쇼핑 |  |  | S06-01 | 48 | 받은쿠폰 ■ | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | 5월 15일 | 30% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  | O | 주문부문 | O |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 49
|  |  |  | SO01 | 주문하기 |  |  | SO01-01 | 50 | 옵션선택 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | 5월 15일 | 0% | Mall 관련 API 전달지연 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 주문하기 |  |  | SO01-02 | 51 | 주문하기 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 주문하기 |  |  | SO01-02-01/02 | 52 | 배송지 선택 | 김선희 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 5월 12일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-04-29: 기; 2015-05-12: 디; 2015-05-19: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 주문하기 |  |  | SO01-05 | 53 | 구매완료 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 주문하기 |  |  | SO01-06 | 54 | 결제실패 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  | U | 마이페이지 | U |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 55 | bar: 2015-02-05 to 2015-06-30
|  |  |  | UO01 | 마이페이지 |  |  | UO01-01 | 56 | 장바구니 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | UO01-04 | 57 | 묶음배송 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 01 | 마이페이지 |  |  | U01-01 | 58 | 서브메인 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 02 | 마이페이지 |  |  | U02-01 | 59 | 설정 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 60% | 설정 시나리오 변경에 따른 API 지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U02-01-01 | 60 | 계정 ■ | 김선희 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | API 확정 후 추후 논의 | 50% | 회원가입 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-04-29: 기/디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U02-01-02 | 61 | 비밀번호 변경 ■ | 김선희 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | API 확정 후 추후 논의 | 50% | 회원가입 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-04-29: 기/디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U02-02 | 62 | 앱정보 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 60% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U02-04 | 63 | 회원탈퇴 ■ | 김선희 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | API 확정 후 추후 논의 | 0% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-04-29: 기/디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 03 | 마이페이지 |  |  | U03-01 | 64 | 내일정메인 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 70% | 회원정보 API지연에 따른 내정보 구현지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U03-02 | 65 | 편집 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 90% | 회원정보 API지연에 따른 내정보 구현지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U03-03 | 66 | 추천자동일정 | 김선희 | 4월10일 | 100% | 이슬이 | 4월 24일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 80% | 추천자동일정 API 진행중 | 2015-04-10: 기; 2015-04-24: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U03-04 | 67 | 내일정 상세 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 80% | 회원정보 API지연에 따른 내정보 구현지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U03-05 | 68 | 내일정 지도 ★ | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 권동현 | 4월 30일 | 80% | 각 화면별 기능은 구현 완료, 화면 이동간에 작업 미비로 인한 일정지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 04 | 마이페이지 |  |  | U04-01 | 69 | 내장소메인 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 80% | 회원정보 API지연에 따른 내정보 구현지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U04-02 | 70 | 내장소 상세 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 80% | 회원정보 API지연에 따른 내정보 구현지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U04-02-01 | 71 | 리뷰 상세 ■ | 김선희 | 4월 30일 | 100% | 이슬이 | 4월 30일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 5월 30일 | 100% |  | 2015-04-30: 기/디; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U04-03 | 72 | 내장소 지도 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 권동현 | 4월 30일 | 80% | 각 화면별 기능은 구현 완료, 화면 이동간에 작업 미비로 인한 일정지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 05 | 마이페이지 |  |  | U05-01 | 73 | 북마크 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 진창훈 | 5월 15일 | 0% | 회원정보 API지연에 따른 북마크 구현지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-08: 퍼; 2015-05-15: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 08 | 마이페이지 |  |  | U08-01 | 74 | 구매내역 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U08-02 | 75 | 주문취소 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U08-03 | 76 | 반품 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U08-04 | 77 | 배송정보 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U08-05 | 78 | 상품평쓰기 ■ | 김선희 | 4월 23일 | 100% | 이슬이 | 5월 12일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-04-23: 기; 2015-05-12: 디; 2015-05-19: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U08-06 | 79 | 주무취소 리스트 ■ | 김선희 | 4월 23일 | 100% | 이슬이 | 5월 12일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-04-23: 기; 2015-05-12: 디; 2015-05-19: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 09 | 마이페이지 |  |  | U09-01 | 80 | 위시리스트 | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | 5월 15일 | 30% | Mall 관련 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U09-02 | 81 | 위시리스트추가 | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | 5월 15일 | 10% | Mall 관련 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U09-03 | 82 | 위시리스트 검색추가 | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | 5월 15일 | 30% | Mall 관련 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 83 | 여행후기 | 김선희 | 2월17일 | 100%
|  |  | 앱부문 | I |  |  |  |  | 84
|  |  |  | 01 | 인트로/다운로드 |  |  | I01-01 | 85 | 앱 실행시 인트로 | 김선희 | 2월 17일 | 100% | 이슬이 | 4월 30일 | 0% | 이슬이 | 5월 15일 | 0% | 진창훈 | 4월 30일 | 95% | 디자인 적용 중 | 2015-02-17: 기; 2015-04-30: 디/개; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 인트로/다운로드 |  |  | I01-02 | 86 | 팝업 | 김선희 | 2월 17일 | 100% | 이슬이 | 4월 30일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 진창훈 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-04-30: 디/개; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 인트로/로딩 |  |  |  | 87 | 디자인 영역 | 김선희 | 4월 30일 | 50% | 이슬이 | 5월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 0% |  |  |  |  | 2015-04-30: 기; 2015-05-13: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 홈아이콘 |  |  |  | 88 | 디자인 영역 | 김선희 |  |  | 이슬이 | 5월 13일 | 0% | 이슬이 | 5월 15일 | 0% |  |  |  |  | 2015-05-13: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 업데이트 |  |  |  | 89 | 개발영역 | 김선희 | 2월 17일 | 100% | [6 empty] | 진창훈 | 5월 22일 | 0% |  | 2015-02-17: 기; 2015-05-22: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 데이터 통신 |  |  |  | 90 | 개발영역 | 김선희 | 2월 17일 | 100% | [6 empty] | 진창훈 | 5월 22일 | 0% |  | 2015-02-17: 기; 2015-05-22: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | PUSH |  |  |  | 91 | 개발영역 | 김선희 | 2월 17일 | 100% | [6 empty] | 진창훈 | 5월 22일 | 0% |  | 2015-02-17: 기; 2015-05-22: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 커머스 페이지 연동 |  |  |  | 92 | 개발영역 | [9 empty] | 권동현 | 6월 12일 | 0% | bar: 2015-02-17; 2015-06-12
| iOS APP | H | 홈 | H |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 1
|  |  |  | 01 | 홈 |  |  | H01-01 | 2 | 메인 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 90% | 컨텐츠 업데이트 여부에 대한 API 확인필요 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 홈 |  | 확인 불가 | H01-02 | 3 | 다운로드팝업 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  | L | 회원관련 | L |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 4
|  |  |  | 01 | 회원관련 |  | 확인 불가 | L01-01 | 5 | 로그인 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 50% | 회원가입 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 회원관련 |  |  | L01-02 | 6 | 이메일인증대기 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 95% | 이슬이 | 5월 8일 | 0% | 윤성욱 | 4월 30일 | 0% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 회원관련 |  | 확인 불가 | L03-01 | 7 | 비밀번호찾기 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 40% | 회원가입 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 02 | 회원관련 |  | 확인 불가 (로그아웃 안됨) | L02-01 | 8 | 회원가입 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 40% | 회원가입 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 회원관련 |  | 확인 불가 | L02-02 | 9 | 인증번호 입력팝업 | 김선희 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 5월 12일 | 100% | 이슬이 | 5월 13일 | 100% | 윤성욱 | API 확정 후 추후 논의 | 40% | 회원가입 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-04-29: 기; 2015-05-12: 디; 2015-05-13: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 회원관련 |  |  | L02-03 | 10 | 인증메일 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 0% | 이슬이 | 5월 8일 | 0% | 윤성욱 | 4월 30일 | 0% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  | SE | 검색 | SE |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 11
|  |  |  | 01 | 검색 |  | 제대로 작동하지 않음 | SE01-01 | 12 | 검색 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 70% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 검색 |  | 제대로 작동하지 않음 (검색결과 확인 불가능) | SE01-03 | 13 | 검색결과 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 70% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  | M | 지도/지하철 | M |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 14
|  |  |  | 01 | 지도/지하철 |  | > 5단계로 구성된 단계에서, 1단계보다 더 zoom-out 필요 > 주변명소 뜨지 않음 | M01-01 | 15 | 지도 메인 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 박선재 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-30: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 지도/지하철 |  | > 홈 Tab bar Hidden 되어야 하는데, 잘못 적용됨 > 장소 선택 후, 상세페이지 이동 후 다시 원화면으로 돌아가지 못함 | M01-02 | 16 | 장소정보 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 박선재 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-30: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 02 | 지도/지하철 |  | 삭제 (계획없음) | M02-01 | 17 | 상품추천 ★ | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 박선재 | 4월 30일 | ◆ | Mall 관련 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-30: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 03 | 지도/지하철 |  | 검색 작동치 않음 (검색결과 확인 불가능) | M03-01 | 18 | 검색결과 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 박선재 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-30: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 04 | 지도/지하철 |  | 확인 불가 | M04-01 | 19 | 카테고리 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 박선재 | 5월 15일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 05 | 지도/지하철 |  | > 현재 위치에서 목적지까지의 내비게이션은 작동하나, 홈 Tab bar Hidden 안됨 > 버튼 / 아이콘 등의 배치 잘못됨 | M05-01 | 20 | 내비게이션 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 박선재 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-30: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 06 | 지도/지하철 |  | 구현됨 | M06-01 | 21 | 내위치 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 박선재 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-30: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 08 | 지도/지하철 |  | > 지하철 내위치 양평으로 찾음. | M08-01 | 22 | 지하철 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 윤성욱 | 3월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-03-30: 개; 2015-04-21: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 지도/지하철 |  | > 출발역, 도착역 선택 팝업창 꺼짐 현상 | M08-02 | 23 | 자하철 역선택 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 윤성욱 | 3월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-03-30: 개; 2015-04-21: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 지도/지하철 |  | > 구현은 됨, 출구정보 표시되지 않음 | M08-04 | 24 | 지하철 경로보기 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 윤성욱 | 3월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-03-30: 개; 2015-04-21: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 지도/지하철 |  | > 출발역 위치찾기 오류 (화면 진입시 정보 사라짐) > 출발지와 상관없이 3662h로 표시됨 > M08-07 지하철역 검색 후 화면에서 현재위치역 아이콘 적동하지 않음 | M08-05 | 25 | 출발역 위치찾기 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 윤성욱 | 3월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-03-30: 개; 2015-04-21: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  | T | 여행공략 | T |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 26
|  |  |  | 01 | 여행공략 |  | 확인 불가 | T01-01 | 27 | 추천서울 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 여행공략 |  | 확인 불가 | T01-02 | 28 | 추천서울 상세 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 4월 21일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-21: 퍼; 2015-04-30: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 02 | 여행공략 |  | 확인 불가 | T02-01 | 29 | 여행장소 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 90% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 여행공략 |  | 확인 불가 | T02-02 | 30 | 장소보기 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 80% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  | TP | 여행일정 | TP |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 31
|  |  |  | 01 | 여행일정 |  | > 잘못 적용됨 (퍼블리싱 잘못) | TP01-01 | 32 | 여행일정 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 90% | 디자인 적용 중 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 여행일정 |  | > 일정상세가 해당여행 일정과 연동되지 않음 > 껍데기 화면만 올린 상태 > 무한스크롤로 잘못 적용됨 | TP01-02 | 33 | 일정 상세 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 80% | 디자인 적용 중 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 여행일정 |  | 확인 불가 | TP01-04 | 34 | 일정 지도 ★ | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 박선재 | 4월 30일 | 40% | 지도 연동 작업과 API 변경건으로 지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
0 |  | S | 쇼핑 | S |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 35
|  |  |  | 01 | 쇼핑 |  | > Dummy 이미지로 적용됨 > 장바구니 링크안됨 | S01-01 | 36 | 쇼핑메인 | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | 5월 15일 | 60% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 쇼핑 |  | 퍼블 잘못됨 (전반적 frame, Home Bar 미노출됨) | S01-02 | 37 | 테마페이지 | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | 5월 15일 | 60% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 쇼핑 |  | > 잘못 적용됨, 연동 안됨 (상세정보, 배송정보, 반품교환 등 오적용) > 기능 동작 불가 (장바구니, 바로구매 포함) | S01-03 | 38 | 상품상세보기 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | 5월 15일 | 20% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 쇼핑 |  | > Dummy 이미지로 적용됨 | S01-03-01 | 39 | 제품상세정보 ■ | 김선희 | 4월 23일 | 100% | 이슬이 | 5월 12일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | API 확정 후 추후 논의 | 0% | Mall 관련 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-04-23: 기; 2015-05-12: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 쇼핑 |  | > Dummy 이미지로 적용됨 | S01-03-02 | 40 | 상품평 상세 | 김선희 | 5월 1일 | 100% | 이슬이 | 5월 12일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | API 확정 후 추후 논의 | 0% | Mall 관련 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-05-01: 기; 2015-05-12: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 02 | 쇼핑 |  | > Dummy 이미지로 적용됨 | S02-01 | 41 | 카테고리 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | 5월 15일 | 70% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 쇼핑 |  | 확인 불가 (동작하지 않음) | S02-02 | 42 | 검색 | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | 5월 15일 | 50% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 쇼핑 |  | > Dummy 이미지로 적용됨, 퍼블 잘못됨 | S02-03 | 43 | 상품리스트 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 5월 15일 | 60% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-20: 기; 2015-05-08: 퍼; 2015-05-15: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 쇼핑 |  | > Dummy 이미지로 적용됨, 퍼블 잘못됨 | S02-04 | 44 | 하위 상품리스트 | 김선희 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 5월 12일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | API 확정 후 추후 논의 | 50% | Mall 관련 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-04-29: 기; 2015-05-12: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 03 | 쇼핑 |  | > 껍데기 Dummy 이미지만 적용됨 (동작안함) | S03-01 | 45 | 모든 티켓 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 50% | 윤성욱 | 5월 15일 | 40% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-08: 퍼; 2015-05-15: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 04 | 쇼핑 |  | 구매한 티켓 탭 누르면 자동종료됨 | S04-01 | 46 | 구매한 티켓 ■ | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 50% | 윤성욱 | 5월 15일 | 30% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 05 | 쇼핑 |  | > 껍데기 Dummy 이미지만 적용됨 (동작안함) | S05-01 | 47 | 모든 쿠폰 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | 5월 15일 | 40% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-08: 퍼; 2015-05-15: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 06 | 쇼핑 |  | > 껍데기 Dummy 이미지만 적용됨 (동작안함) | S06-01 | 48 | 받은쿠폰 ■ | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | 5월 15일 | 30% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  | O | 주문부문 | O |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 49
|  |  |  | SO01 | 주문하기 |  | 확인 불가 (개발 안됨) | SO01-01 | 50 | 옵션선택 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | 5월 15일 | 0% | Mall 관련 API 전달지연 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 주문하기 |  | 확인 불가 (개발 안됨) | SO01-02 | 51 | 주문하기 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 주문하기 |  | 확인 불가 (개발 안됨) | SO01-02-01/02 | 52 | 배송지 선택 | 김선희 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 5월 12일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-04-29: 기; 2015-05-12: 디; 2015-05-19: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 주문하기 |  | 확인 불가 (개발 안됨) | SO01-05 | 53 | 구매완료 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 주문하기 |  | 확인 불가 (개발 안됨) | SO01-06 | 54 | 결제실패 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  | U | 마이페이지 | U |  | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 55 | bar: 2015-02-05 to 2015-06-30
|  |  |  | UO01 | 마이페이지 |  | 확인 불가 (개발 안됨) | UO01-01 | 56 | 장바구니 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | 확인 불가 (개발 안됨) | UO01-04 | 57 | 묶음배송 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 01 | 마이페이지 |  |  | U01-01 | 58 | 서브메인 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 02 | 마이페이지 |  | 로그아웃 안됨, 프로필 편집 안됨 | U02-01 | 59 | 설정 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 60% | 설정 시나리오 변경에 따른 API 지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | 이메일 abcd@abcd@com 이름 zzyhyun 마이페이지 사진하단에는 ammmy 여행일정 : "han9"님에게 딱 맞는 1일 서… | U02-01-01 | 60 | 계정 ■ | 김선희 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | API 확정 후 추후 논의 | 50% | 회원가입 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-04-29: 기/디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | 변경 안됨 | U02-01-02 | 61 | 비밀번호 변경 ■ | 김선희 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | API 확정 후 추후 논의 | 50% | 회원가입 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-04-29: 기/디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | 화면만 나온 상태 | U02-02 | 62 | 앱정보 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 60% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  |  | U02-04 | 63 | 회원탈퇴 ■ | 김선희 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 4월 29일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | API 확정 후 추후 논의 | 0% | 기능 및 디자인 적용중 | 2015-04-29: 기/디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 03 | 마이페이지 |  | > 껍데기 Dummy 이미지만 적용됨 (동작안함) | U03-01 | 64 | 내일정메인 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 70% | 회원정보 API지연에 따른 내정보 구현지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | > 껍데기 Dummy 이미지만 적용됨 (동작안함) | U03-02 | 65 | 편집 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 90% | 회원정보 API지연에 따른 내정보 구현지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | > Dummy 이미지로 적용됨 | U03-03 | 66 | 추천자동일정 | 김선희 | 4월10일 | 100% | 이슬이 | 4월 24일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 80% | 추천자동일정 API 진행중 | 2015-04-10: 기; 2015-04-24: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | > 일정상세가 해당여행 일정과 연동되지 않음 > 껍데기 화면만 올린 상태 > 무한스크롤로 잘못 적용됨 | U03-04 | 67 | 내일정 상세 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 80% | 회원정보 API지연에 따른 내정보 구현지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | 확인 불가 (개발 안됨) | U03-05 | 68 | 내일정 지도 ★ | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 박선재 | 4월 30일 | 80% | 각 화면별 기능은 구현 완료, 화면 이동간에 작업 미비로 인한 일정지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 04 | 마이페이지 |  | > 껍데기 Dummy 이미지만 적용됨 (동작안함) | U04-01 | 69 | 내장소메인 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 80% | 회원정보 API지연에 따른 내정보 구현지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | 확인 불가 | U04-02 | 70 | 내장소 상세 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 80% | 회원정보 API지연에 따른 내정보 구현지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | 확인 불가 | U04-02-01 | 71 | 리뷰 상세 ■ | 김선희 | 4월 30일 | 100% | 이슬이 | 4월 30일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 5월 30일 | 100% |  | 2015-04-30: 기/디; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | 확인 불가 | U04-03 | 72 | 내장소 지도 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 80% | 각 화면별 기능은 구현 완료, 화면 이동간에 작업 미비로 인한 일정지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-04-30: 개; 2015-05-08: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 05 | 마이페이지 |  | > 껍데기 Dummy 이미지만 적용됨 (동작안함) > 퍼블 잘못됨 | U05-01 | 73 | 북마크 | 김선희 | 2월17일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 8일 | 100% | 윤성욱 | 5월 15일 | 0% | 회원정보 API지연에 따른 북마크 구현지연 | 2015-02-17: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-08: 퍼; 2015-05-15: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 08 | 마이페이지 |  | 확인 불가 (개발 안됨) | U08-01 | 74 | 구매내역 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | 확인 불가 (개발 안됨) | U08-02 | 75 | 주문취소 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | 확인 불가 (개발 안됨) | U08-03 | 76 | 반품 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | 확인 불가 (개발 안됨) | U08-04 | 77 | 배송정보 ★ | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | 확인 불가 (개발 안됨) | U08-05 | 78 | 상품평쓰기 ■ | 김선희 | 4월 23일 | 100% | 이슬이 | 5월 12일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-04-23: 기; 2015-05-12: 디; 2015-05-19: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | 확인 불가 (개발 안됨) | U08-06 | 79 | 주무취소 리스트 ■ | 김선희 | 4월 23일 | 100% | 이슬이 | 5월 12일 | 100% | 김현태 | 5월 19일 | 100% | GS | 5월 15일 | ◆ |  | 2015-04-23: 기; 2015-05-12: 디; 2015-05-19: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
|  |  |  | 09 | 마이페이지 |  | > 껍데기 Dummy 이미지만 적용됨 (동작안함) | U09-01 | 80 | 위시리스트 | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | 5월 15일 | 30% | Mall 관련 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | > 껍데기 Dummy 이미지만 적용됨 (동작안함) | U09-02 | 81 | 위시리스트추가 | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | 5월 15일 | 10% | Mall 관련 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 |  | 동작안함 | U09-03 | 82 | 위시리스트 검색추가 | 김선희 | 2월20일 | 100% | 이슬이 | 3월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | 5월 15일 | 30% | Mall 관련 API 전달에 따른 일정재산출예정 | 2015-02-20: 기; 2015-03-13: 디; 2015-05-15: 퍼/개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 마이페이지 | Hangouyou App_ver1.8_150414 |  |  | 83 | 여행후기 | 김선희 | 2월17일 | 100%
|  |  | 앱부문 | I |  |  |  |  | 84
|  |  |  | 01 | 인트로/다운로드 |  |  | I01-01 | 85 | 앱 실행시 인트로 | 김선희 | 2월 17일 | 100% | 이슬이 | 4월 30일 | 0% | 이슬이 | 5월 15일 | 0% | 윤성욱 | 4월 30일 | 95% | 디자인 적용 중 | 2015-02-17: 기; 2015-04-30: 디/개; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 인트로/다운로드 |  |  | I01-02 | 86 | 팝업 | 김선희 | 2월 17일 | 100% | 이슬이 | 4월 30일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 100% | 윤성욱 | 4월 30일 | 100% |  | 2015-02-17: 기; 2015-04-30: 디/개; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 인트로/로딩 |  |  |  | 87 | 디자인 영역 | 김선희 | 4월 30일 | 50% | 이슬이 | 5월 13일 | 100% | 이슬이 | 5월 15일 | 0% |  |  |  |  | 2015-04-30: 기; 2015-05-13: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 홈아이콘 |  |  |  | 88 | 디자인 영역 | 김선희 |  |  | 이슬이 | 5월 13일 | 0% | 이슬이 | 5월 15일 | 0% |  |  |  |  | 2015-05-13: 디; 2015-05-15: 퍼; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 업데이트 |  |  |  | 89 | 개발영역 | 김선희 | 2월 17일 | 100% | [6 empty] | 윤성욱 | 5월 22일 | 0% |  | 2015-02-17: 기; 2015-05-22: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 데이터 통신 |  |  |  | 90 | 개발영역 | 김선희 | 2월 17일 | 100% | [6 empty] | 윤성욱 | 5월 22일 | 0% |  | 2015-02-17: 기; 2015-05-22: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | PUSH |  |  |  | 91 | 개발영역 | 김선희 | 2월 17일 | 100% | [6 empty] | 윤성욱 | 5월 22일 | 0% |  | 2015-02-17: 기; 2015-05-22: 개; 2015-06-01: 1차; 2015-06-02: 1차; 2015-06-03: 1차; 2015-06-04: 1차; 2015-06-05: 1차; 2015-06-08: 1차; 2015-06-09: 1차; 2015-06-10: 1차; 2015-06-11: 1차; 2015-06-12: 1차; 2015-06-15: 2차; 2015-06-16: 2차; 2015-06-17: 2차; 2015-06-18: 2차; 2015-06-19: 2차; 2015-06-22: 2차; 2015-06-23: 2차; 2015-06-24: 2차; 2015-06-25: 2차; 2015-06-26: 2차
[5 empty] | 커머스 페이지 연동 |  |  |  | 92 | 개발영역 | [9 empty] | 박선재 | 6월 12일 | 0% | bar: 2015-02-17; 2015-06-12
update
update
update
update
update
update
update
구성 정보 전달 지연으로 인한 완료지연
구성 정보 전달 지연으로 인한 완료지연
update
상품 상세 구성 정보 전달 지연으로 인한 완료지연
update
추천방식변경으로 인한 지연
고도화 대비 화면 구성 처리 / 추후 적용시점구현완료 예정
중문 번역 누락부분
메일서버 셋팅 필요
메일서버 셋팅 필요
update
회원가입 인증방식 확정으로 인한 내용 변경
로그인 구현 시 반영 예정
update
update
update
update
update
update
update
로그인 구현 시 반영 예정
상품 데이터 연동 필요
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
Badge API 미적용
시나리오 변경 및
API 전달필요
UI변경이슈
디자인 확정시안
전달지연
마이페이지
전체적인 레이아웃
및 페이지 UI변경
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
Badge API 미적용
시나리오 변경 및
API 전달필요
UI변경이슈
디자인 확정시안
전달지연
마이페이지
전체적인 레이아웃 및 페이지 UI변경
update
update
update
update
update
update
쇼핑 API 전달지연
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
Badge API 미적용
시나리오 변경 및
API 전달필요
UI변경이슈
디자인 확정시안
전달지연
마이페이지
전체적인 레이아웃 및 페이지 UI변경
update
쇼핑 API 전달지연
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
Badge API 미적용
시나리오 변경 및
API 전달필요
UI변경이슈
디자인 확정시안
전달지연
마이페이지
전체적인 레이아웃
및 페이지 UI변경
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
마이페이지
전체적인 레이아웃 및 페이지 UI변경
update
update
쇼핑 API 전달지연
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
update
Badge API 미적용
시나리오 변경 및
API 전달필요
UI변경이슈
디자인 확정시안
전달지연
마이페이지
전체적인 레이아웃
및 페이지 UI변경
update
update
update
update
update
update
update
update
update
Badge API 미적용
시나리오 변경 및
API 전달필요
UI변경이슈
마이페이지
전체적인 레이아웃 및 페이지 UI변경
쇼핑 API 전달지연
update
update
update
update
update
Note on W3: [개발 진척도 기준] 서버기능30% > UI반영 60% >단위테스트 완료 10%
Note on K26: 김윤희: footer영역 변경 진행 이슈有 (GS 작업중)
Note on K76: 김윤희: 페이지 추가 (고객센터/범위 및 내용 확정 전으로 디자인/개발진행일정 미기입)
Note on K83: 김윤희: 페이지 추가 /해당 부분 작업 및 반영 완료
Note on K97: 김윤희: 상세내용 업데이트를 위한 GS 추가내용 반영 업데이트
Note on K102: 김윤희: 상세내용 업데이트를 위한 GS 추가내용 반영 업데이트
Note on K107: 김윤희: 상세내용 업데이트를 위한 GS 추가내용 반영 업데이트
Note on K116: 김윤희: GS 페이지 추가요청 반영
Note on K123: 김윤희: GS 페이지 추가요청 반영
Note on K130: 김윤희: GS 페이지 추가요청 반영
Note on K145: 김윤희: GS 페이지 추가요청 반영
Note on K147: 김윤희: GS 페이지 추가요청 반영
Note on K184: 김윤희: 디자인 변경으로 인한 관리페이지 추가
Note on K252: 시나리오 변경에 따른 추가페이지 (4/29)
Note on K282: 화면구성안 추가 (4/23)
Note on K283: 시나리오 변경 (5/1)
Note on K287: 화면구성안 변경 (4/29)
Note on T288: 티켓 정책 미확정으로 인환 최종 전달 지연
Note on K289: 마이페이지 구매티켓 이동
Note on T289: 티켓 정책 미확정으로 인환 최종 전달 지연
Note on K291: 마이페이지 쿠폰 이동
Note on K295: 시나리오 변경에 따른 추가사항(4/29)
Note on K303: 4월29일 계정페이지 추가
Note on K304: 4월29일 비밀번호 변경기능 추가
Note on K306: 시나리오 추가에 따른 페이지추가구성(4/29)
Note on K309: 여행후기 대체 - 추가된 기능(4월 10일)
Note on K314: 리뷰상세페이지 화면안추가 (4/30)
Note on K321: 상품상세>상품평 페이지 구매내역으로 변경
Note on K322: 주문취소 리스트 tab 추가
Note on K326: 추천자동일정 기능으로 대체 - 진행제외
Note on Q328: BI확정후 적용 (GS전달예정)
Note on T328: GS에서 전달온
Note on T330: 미확정으로 인환 최종 전달 지연
Note on Q331: BI확정후 적용 (GS전달예정)
Note on K344: 시나리오 변경에 따른 추가페이지 (4/29)
Note on K374: 화면구성안 추가 (4/23)
Note on K375: 시나리오 변경 (5/1)
Note on K379: 화면구성안 변경 (4/29)
Note on T380: 티켓 정책 미확정으로 인환 최종 전달 지연
Note on K381: 마이페이지 구매티켓 이동
Note on T381: 티켓 정책 미확정으로 인환 최종 전달 지연
Note on K383: 마이페이지 쿠폰 이동
Note on K387: 시나리오 변경에 따른 추가사항(4/29)
Note on K395: 4월29일 계정페이지 추가
Note on K396: 4월29일 비밀번호 변경기능 추가
Note on K398: 시나리오 추가에 따른 페이지추가구성(4/29)
Note on K401: 여행후기 대체 - 추가된 기능(4월 10일)
Note on K406: 리뷰상세페이지 화면안추가 (4/30)
Note on K413: 상품상세>상품평 페이지 구매내역으로 변경
Note on K414: 주문취소 리스트 tab 추가
Note on K418: 추천자동일정 기능으로 대체 - 진행제외
Note on Q420: BI확정후 적용 (GS전달예정)
Note on T420: GS에서 전달온
Note on T422: 미확정으로 인환 최종 전달 지연
Note on Q423: BI확정후 적용 (GS전달예정)